## ANALÍTICO
|  | CLIENTE: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
|  | PROJETO: | UBS TAPERA GRANDE “LUIZ EMMANUEL BIANCHI”
|  | LOCAL: | RODOVIA ROMILDO PRADO, KM 13, S/N – BAIRRO TAPERA GRANDE - ITATIBA/ SP |  |  |  | DATA: agosto/2018
CPOS 173 – sem desoneração/ SINAPI sem desoneração julho 2018/ FDE julho/2018
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO (código) | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL GERAL
I |  |  | PRÉDIO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação da obra (6x3 padrão governo/convênio) | m² | 9 | 368.18 | 3313.62
1.1.1.2 | CPOS | 02.10.020 | Locação da obra (ampliação) | m² | 59.98 | 8.88 | 532.6224
1.1.1.3 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6.89 | 165.22 | 1138.3658
1.1.1.4 | CPOS | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5º ao 10º km | m3xkm | 8.95 | 21.42 | 191.709
1.1.1.5 | CPOS | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 755.17 | 3020.68
1.1.1.6 | CPOS | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m | m | 10 | 9.17 | 91.7
1.1.1.7 | CPOS | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 1 | 2344.28 | 2344.28
1.1.1.8 | CPOS | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 1 | 978.4 | 978.4
1.1.1.9 | CPOS | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 1 | 1093.39 | 1093.39
1.1.1.10 | CPOS | 01.21.010 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem | tx | 1 | 952.27 | 952.27
2.0 |  |  | BENFEITORIAS
2.1 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
2.1.1 | Orçamento | 21.03.151 | Chapa TECBOND, ou equivalente técnico, com pintura automotiva e acabamento em verniz bicomponente, confeccionada em plotagem e policromia na cor azul escuro R:82 G:101 b:140 ( tamanho 6,00m de largura x 1,20m de altura)* | un | 1 | 477.14 | 3393 | Totem dupla face com revestimento em chapa TECBOND, ou equivalente técnico, com pintura automotiva e acabamento em verniz bicomponente, confeccionada em plotagem e policromia, na cor azul escuro R:82 G:101 b:140.
2.1.2 | CPOS | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil * | m² | 2.3 | 773.8 | 1779.74
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | BALDRAME
3.1.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m³ | 15.39 | 45.06 | 693.4734
3.1.2 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo com compactação sem controle | m² | 12.31 | 3.05 | 37.5455
3.1.3 | CPOS | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, minimo 150 kg de cimento | m³ | 0.62 | 213.78 | 132.5436
3.1.4 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ ou enchimento. | m3 | 0.62 | 63.33 | 39.2646
3.1.5 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 60.93 | 62.62 | 3815.4366
3.1.6 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 260.35 | 6.27 | 1632.3945
3.1.7 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.68 | 265.04 | 1240.3872
3.1.8 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.68 | 126.66 | 592.7688
3.1.9 | CPOS | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 9.23 | 14.01 | 129.3123
3.2 |  |  | BLOCOS
3.2.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m³ | 7.68 | 45.06 | 346.0608
3.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 24 | 62.62 | 1502.88
3.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 207.36 | 6.27 | 1300.1472
3.2.4 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 3 | 265.04 | 795.12
3.2.5 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3 | 126.66 | 379.98
3.2.6 | CPOS | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 4.68 | 14.01 | 65.5668
3.3 |  |  | CONTRAPISO
3.3.1 | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado e = 5 cm | m³ | 3.45 | 466.02 | 1607.769
3.3.2 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção esp.=3,0cm (Ampliação) | m³ | 4.4 | 499.62 | 2198.328
3.4 |  |  | FUNDAÇÃO
3.4.1 | CPOS | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5m. | m3 | 47.1 | 58.27 | 2744.517
3.4.2 | CPOS | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 240 | 64.39 | 15453.6
3.4.3 | CPOS | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 27.81 | 14.01 | 389.6181
3.5 |  |  | MURETAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO
3.5.1 | CPOS | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 33 | 64.39 | 2124.87
3.5.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 3.61 | 45.06 | 162.6666
3.5.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 167.68 | 6.27 | 1051.3536
3.5.4 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.75 | 265.04 | 198.78
3.5.5 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.75 | 126.66 | 94.995
3.5.6 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 10.83 | 62.62 | 678.1746
3.5.7 | CPOS | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2.86 | 14.01 | 40.0686
3.5.8 | CPOS | 11.05.040 | Argamassa graute | m³ | 0.02 | 245.12 | 4.9024
3.5.9 | CPOS | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 14.42 | 52.97 | 763.8274
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1.1 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 145.28 | 62.62 | 9097.4336
4.1.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 720.88 | 6.27 | 4519.9176
4.1.3 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 9.7 | 265.04 | 2570.888
4.1.4 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 9.7 | 87.49 | 848.653
4.1.5 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.35 | 1140.62 | 399.217
4.2 |  |  | FORROS
4.2.1 | CPOS | 13.01.020 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/ lajota cerâmica – LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20 MPa | m² | 54.55 | 87.73 | 4785.6715
5.0 |  |  | ARQUITETURA
5.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO
5.1.1 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (muro e paredes internas) | m³ | 10.27 | 60.08 | 617.0216
5.1.2 | CPOS | 04.01.100 | Retirada de cerca | m | 6.05 | 9.31 | 56.3255
5.1.3 | CPOS | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 178.84 | 52.97 | 9473.1548
5.1.4 | CPOS | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | m | 67.06 | 5.98 | 401.0188
5.2 |  |  | COBERTURA E TAPAMENTO
5.2.1 | CPOS | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 160.76 | 12.02 | 1932.3352
5.2.2 | CPOS | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 21.21 | 4.51 | 95.6571
5.2.3 | CPOS | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 160.76 | 18.31 | 2943.5156
5.2.4 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A 36, sem pintura | kg | 1488.52 | 13.99 | 20824.3948
5.2.5 | CPOS | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1488.52 | 3.06 | 4554.8712
5.2.6 | CPOS | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 222.97 | 111.02 | 24754.1294
5.2.7 | CPOS | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 33.11 | 51.86 | 1717.0846
5.3 |  |  | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
5.3.1 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 150.04 | 11.62 | 1743.4648
5.3.2 | CPOS | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 2.08 | 538.67 | 1120.4336
5.4 |  |  | REVESTIMENTOS
5.4.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.4.1.1 | CPOS | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 30.75 | 9.01 | 277.0575
5.4.1.2 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 444.92 | 4.83 | 2148.9636
5.4.1.3 | CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 444.92 | 9.39 | 4177.7988
5.4.1.4 | SINAPI | 93395 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014 | m² | 192 | 44.44 | 8532.48
5.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
5.5.1 |  |  | SOLEIRAS
5.5.1.1 | CPOS | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 1.8 | 131.14 | 236.052
5.6 |  |  | PISOS
5.6.1 | CPOS | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 95.12 | 9.01 | 857.0312
5.6.2 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 146.27 | 37.6 | 5499.752
5.6.3 | CPOS | 18.06.410 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 146.27 | 8.87 | 1297.4149
5.7 |  |  | ESQUADRIAS
5.7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.7.1.1 | CPOS | 23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 1 | 583 | 583
5.7.1.2 | CPOS | 23.12.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 2 | 467.99 | 935.98
5.7.1.3 | CPOS | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | m² | 1 | 806.45 | 806.45
5.7.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.7.2.1 | CPOS | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5.21 | 23.31 | 121.4451
5.7.2.2 | CPOS | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 1.3 | 511.69 | 665.197
5.7.2.3 | CPOS | 24.02.020 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial*** | m² | 3.15 | 445.85 | 1404.4275
5.7.2.4 | CPOS | 24.01.040 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | 6.2 | 387.57 | 2402.934
5.7.2.5 | CPOS | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 2.2 | 547.84 | 1205.248
5.7.2.6 | CPOS | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 8.76 | 279.98 | 2452.6248
5.7.2.7 | CPOS | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 0.8 | 580.03 | 464.024
5.8 |  |  | VIDROS
5.8.1 | CPOS | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 7.38 | 113.4 | 836.892
5.8.2
5.9 |  |  | LOUÇAS
5.9.1 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 532.76 | 1065.52
5.9.2 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 10 | 324.06 | 3240.6
5.10 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
5.10.1 | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm **** | un | 3 | 126.6 | 379.8
5.10.2 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi **** | un | 1 | 337.07 | 337.07
5.10.3 | CPOS | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm **** | un | 1 | 116.75 | 116.75
5.11 |  |  | TAMPOS E BANCADAS
5.11.1 | CPOS | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido (sala de lavagem e descontaminação) | m² | 0.9 | 899.12 | 809.208
5.11.2 | CPOS | 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 9.01 | 617.64 | 5564.9364
5.12 |  |  | ITENS ESPECIAIS
5.12.1 |  |  | LIXEIRA
5.12.1.1 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.56 | 165.22 | 92.5232
5.12.1.2 | CPOS | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.14 | 37.56 | 42.8184
5.12.1.3 | CPOS | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 0.72 | 4.53 | 3.2616
5.12.1.4 | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 47.04 | 564.48
5.12.1.5 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 11.08 | 62.62 | 693.8296
5.12.1.6 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 0.42 | 4.61 | 1.9362
5.12.1.7 | CPOS | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa | m³ | 0.4 | 645.57 | 258.228
5.12.1.8 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 2.025 | 265.04 | 536.706
5.12.1.9 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 155.75 | 6.27 | 976.5525
5.12.1.10 | CPOS | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 19.5 | 53.16 | 1036.62
5.12.1.11 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 19.5 | 4.83 | 94.185
5.12.1.12 | CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 12.96 | 9.39 | 121.6944
5.12.1.13 | SINAPI | 93395 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014 | m² | 21 | 44.44 | 933.24
5.12.1.14 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 4 | 37.6 | 150.4
5.12.1.15 | SINAPI | 96914 | Porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - ref. siurb 08-03-05 af_01/2017 | m² | 5.8 | 284.51 | 1650.158
5.12.1.16 | CPOS | 13.01.020 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 6.08 | 87.73 | 533.3984
5.12.1.17 | SINAPI | 89708 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 53.43 | 106.86
5.12.1.18 | CPOS | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 35.64 | 35.64
5.12.1.24 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 15.5 | 22.25 | 344.875
5.12.1.25 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 21.5 | 31.52 | 677.68
5.12.1.26 | CPOS | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 5 | 21.4 | 107
5.12.1.27 | CPOS | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 11 | 3.21 | 35.31
5.12.1.28 | CPOS | 40.07.010 | Caixa de passagem em PVC de 4´ x 2´ | un | 2 | 11.46 | 22.92
5.12.1.29 | CPOS | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 23.7 | 23.7
5.12.1.30 | CPOS | 41.04.060 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente | un | 1 | 4.29 | 4.29
5.12.1.31 | SINAPI | 38194 | lâmpada led 10w. Bivolt branca, formato tradicional (base E27) | un | 1 | 32.69 | 32.69
5.12.1.32 | SINAPI | 38775 | Luminária tipo tartaruga para área externa, em alumínio, com grade para 1 lâmpada, base E27, potência máxima 40/60w (não inclui lâmpada) | un | 2 | 33.63 | 67.26
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
6.1.1.1 | FDE | 09.02.020 | ae-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria c-4 | un | 1 | 3055.07 | 3055.07
6.1.1.2 | FDE | 09.02.064 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | un | 1 | 895.56 | 895.56
6.1.1.3 | CPOS | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 75 | 11.9 | 892.5
6.1.1.4 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 25 | 8.78 | 219.5
6.1.1.5 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1600 | 2.12 | 3392
6.1.1.6 | CPOS | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1200 | 1.93 | 2316
6.1.1.7 | CPOS | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 600 | 2.45 | 1470
6.1.1.8 | CPOS | 38.19.200 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 400 | 12.76 | 5104
6.1.2 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
6.1.2.1 | SINAPI | 11821 | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 25mm² | un | 20 | 6.36 | 127.2
6.1.2.2 | SINAPI | 39457 | Dispositivo DR, 4 pólos, sensibilidade de 30 Ma, corrente de 63 A, tipo AC | un | 1 | 142.6 | 142.6
6.1.2.3 | SINAPI | 38075 | Tomada 2P+T 20A, conjunto para embutir 4" X 2" | un | 10 | 15.59 | 155.9
6.1.2.4 | SINAPI | 7528 | Tomada 2P+T 10A, conjunto para embutir 4" X 2" | un | 45 | 9 | 405
6.1.2.5 | SINAPI | 38076 | 2 tomadas 2p +T 10A conjunto montado para embutir 4'x2' | un | 15 | 17.48 | 262.2
6.1.2.6 | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | 17.35 | 34.7
6.1.2.7 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 18 | 17.89 | 322.02
6.1.2.8 | CPOS | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W ** | un | 18 | 62.09 | 1117.62
6.1.2.9 | CPOS | 41.04.060 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente 32W | un | 72 | 4.29 | 308.88
6.1.2.10 | CPOS | 41.02.551 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | un | 50 | 31.99 | 1599.5
6.1.2.11 | CPOS | 41.11.120 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 5 | 200.54 | 1002.7
6.1.2.12 | SINAPI | 38194 | lâmpada led 10w. Bivolt branca, formato tradicional (base E27) | un | 5 | 32.69 | 163.45
6.1.3 |  |  | PAINÉIS
6.1.3.1 | CPOS | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 542.15 | 542.15
6.1.3.2 | CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 2 | 110.9 | 221.8
6.1.3.3 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 20 A | un | 4 | 85.43 | 341.72
6.1.3.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A | un | 1 | 85.43 | 85.43
6.1.3.5 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A | un | 6 | 20.38 | 122.28
6.1.3.6 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 16 A | un | 8 | 20.38 | 163.04
6.1.3.7 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A | un | 10 | 20.38 | 203.8
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.2.1 |  |  | ÁGUA FRIA
6.2.1.1 | CPOS | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un | 2 | 58.96 | 117.92
6.2.1.2 | CPOS | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 1 | 138.95 | 138.95
6.2.1.3 | CPOS | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 1 | 31.65 | 31.65
6.2.1.5 | CPOS | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 1 | 161.88 | 161.88
6.2.1.6 | CPOS | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 35.64 | 35.64
6.2.1.7 | CPOS | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 312.4 | 312.4
6.2.1.8 | CPOS | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= ½ | un | 10 | 184.29 | 1842.9
6.2.1.9 | CPOS | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 417.41 | 834.82
6.2.1.10 | CPOS | 47.14.020 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | un | 8 | 26.98 | 215.84
6.2.1.11 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 30 | 34.39 | 1031.7
6.2.1.12 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 48 | 22.25 | 1068
6.2.1.13 | CPOS | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 7 | 176.5 | 1235.5
6.2.1.14 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral em latão fundido cromado***** | un | 3 | 50.96
6.2.1.15 | SINAPI | 38643 | Válvula em metal cromado para lavatório, 1” | un | 3 | 28.3 | 84.9
6.2.1.16 | SINAPI | 6157 | Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " | un | 8 | 38.66 | 309.28
6.2.1.17 | SINAPI | 6156 | Válvula em plástico branco para tanque 1.1/4 " x 1.1/2 " | un | 1 | 3.88 | 3.88
6.2.1.18 | CPOS | 47.14.020 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | un | 8 | 26.98 | 215.84
6.2.2 |  |  | ESGOTO E VENTILAÇÃO
6.2.2.1 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 30 | 31.52 | 945.6
6.2.2.2 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 18 | 25.19 | 453.42
6.2.2.3 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 24 | 54.7 | 1312.8
6.2.2.4 | CPOS | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN=150 mm, inclusive conexões | m | 30 | 105.85 | 3175.5
6.2.2.5 | CPOS | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 7 | 67.95 | 475.65
6.2.2.6 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ (tanque) | un | 10 | 23.46 | 234.6
6.2.2.7 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 227.09 | 227.09
6.2.2.8 | CPOS | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 10 | 31.52 | 315.2
6.2.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
6.2.3.1 | CPOS | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 40 | 90.85 | 3634
6.2.3.2 | CPOS | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm (4’), inclusive conexões | m | 18 | 110.39 | 1987.02
6.2.4 |  |  | GÁS
6.2.4.1 | CPOS | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1 | 1688.7 | 1688.7
6.3 |  |  | SISTEMAS ELETRÔNICOS
6.3.1 |  |  | CABEAMENTO
6.3.1.1 | CPOS | 39.18.120 | Cabo UTP Cat 5E - Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 300 | 12.7 | 3810
6.3.1.2 | CPOS | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 3.21 | 963
6.3.2 |  |  | REDE LÓGICA/TELEFONIA
6.3.2.1 | CPOS | 38.07.790 | Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm | un | 22 | 33.22 | 730.84
6.3.2.2 | CPOS | 38.07.010 | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa | un | 22 | 11.69 | 257.18
6.3.2.3 | CPOS | 38.16.090 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática | un | 14 | 16.95 | 237.3
6.3.2.4 | CPOS | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 14 | 51.04 | 714.56
6.3.2.5 | CPOS | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 1 | 821.33 | 821.33
6.3.2.6 | CPOS | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 150 | 13.23 | 1984.5
6.3.2.7 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A | un | 5 | 20.38 | 101.9
|  |  |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  | 100% | 263446.1396
|  |  |  | BDI |  | 25%
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 329307.6745
* A execução de toda comunicação visual (totem e demais elementos), deverá seguir o caderno de projetos fornecido pela prefeitura
** Considerado para cada luminária, 2 lâmpadas de led tubulares, sendo portanto 4 soquetes para cada luminária.
*** O item remunera conjunto completo de ferragens
**** Conforme NBR9050/2015, item 7.6.2, 7.6.3, 7.7.2.2.1,7.7.2.2.2, 7.8.1 e anexo C
****Considerado reaproveitamento das torneiras das cubas/pias existentes
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO
1 - Somatórias do orçamentos confere - OK
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
5 - Preenchimento de tipo de insumos correto - OK
6 - Preenchimento dos Encagos Sociais feito - OK
7 -ATENÇÃO - Verificar a possibilidade de atualizar o banco de dados de insumos
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | VALOR TOTAL | % DO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13657.0372 | 5.184%
2.0 | BENFEITORIAS |  |  |  |  | 5172.74 | 1.963%
3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 40216.3516 | 15.27%
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 22221.7807 | 8.435%
5.0 | ARQUITETURA |  |  |  |  | 125800.3201 | 47.75%
6.0 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 56377.91 | 21.4%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 263446.1396
ENCARGOS SOCIAIS | [8 empty] | Com BDI de 23,79
B.D.I. | [5 empty] | 25% |  |  | 326119.9762
DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
ÁREA TOTAL CONST.: |  |  | m² |  |  | 169.15
CUSTO POR M²: |  |  | R$ / m² |  |  | 1557.4705
TIPO DECONSTRUÇÃO:
Hermínio Geromel Junior
CREA 040.029.937-9/SP
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25
Note on G106: Portão de entrada a ser realocado de 2,37x 2,2m
Note on G107: Reforma do portão de entrada de 2,37x 2,2m
Note on G111: 7,66m² para fechamento perto lixeira e 0,5x 2,2m de altura para fechamento portão 2 folhas
Note on G114: 5,8m² para as esquadrias e 1,58 para a portas metálicas
Note on G134: Considerado 10cm de piso (altura)
Note on G195: Falta incluir ou não copa
Note on H158: Valor tirado o BDI de 29,71%
Note on H159: Valor tirando 29,71% de BDI

## BDI
FOLHA:
LOCAL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
| GRUPO A | 3.97%
1 | Administração Central - AC | 3%
2 | Risco - R | 0.97%
| GRUPO B | 6.96%
3 | Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG | 0.8%
4 | Lucro Bruto - L | 6.16%
5 | Despesas Financeiras - DF
| GRUPO C - I | 10.15%
6 | PIS/ PASEP | 0.65%
7 | COFINS | 3%
8 | ISS (legislação municipal) | 2%
9 | AJUSTE DECORRENTE DA LEI 13.161 DE 31/08/2015 | 4.5%
BDI | BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1 | 23.79%
Fórmula para o cálculo do BDI:
BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1
Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2622-2013
CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  | FOLHA:
LOCAL: | CAPS 1 - JACUP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
| GRUPO A | 3.97%
1 | Administração Central - AC | 1.5%
2 | Risco - R | 0.56%
| GRUPO B | 7.24%
3 | Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG | 0.8%
4 | Lucro Bruto - L | 3.5%
5 | Despesas Financeiras - DF | 0.85%
| GRUPO C - I | 3.65%
6 | PIS/ PASEP | 0.65%
7 | COFINS | 3%
8 | ISS
9 | AJUSTE DECORRENTE DA LEI 13.161 DE 31/08/2015
BDI | BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1 | 10.83%
Fórmula para o cálculo do BDI:
BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1
Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2622-2013

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [37 empty] | FOLHA: 01
DATA: Agosto/2018
CLIENTE: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
PROJETO: | UBS TAPERA GRANDE “LUIZ EMMANUEL BIANCHI”
LOCAL: | RODOVIA ROMILDO PRADO, KM 13, S/N – BAIRRO TAPERA GRANDE - ITATIBA/ SP
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1ºMÊS | [5 empty] | 2ºMÊS | [5 empty] | 3ºMÊS | [5 empty] | 4ºMÊS | [5 empty] | 5ºMÊS | [5 empty] | 6ºMÊS | [5 empty] | 7ºMÊS | [5 empty] | 8ºMÊS
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
PRÉDIO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13657.0372 | bar: 1ºMÊS 5 to 1ºMÊS 15
|  |  | 1ºMÊS 5: 13657.0372 | 13657.0372
|  |  | 1ºMÊS 5: 100% | 0 | 100%
2.0 | BENFEITORIAS | 5172.74 | bar: 8ºMÊS 25 to 8ºMÊS 30
|  |  | 8ºMÊS 5: 5172.74 | 5172.74
|  |  | 8ºMÊS 5: 100% | 0 | 100%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 40216.3516 | bar: 1ºMÊS 20 to 3ºMÊS 15
|  |  | 1ºMÊS 5: 10054.0879; 2ºMÊS 5: 20108.1758; 3ºMÊS 5: 10054.0879 | 40216.3516
|  |  | 1ºMÊS 5: 25%; 2ºMÊS 5: 50%; 3ºMÊS 5: 25% | 0 | 100%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 22221.7807 | bar: 3ºMÊS 20 to 4ºMÊS 15
|  |  | 3ºMÊS 5: 11110.8903; 4ºMÊS 5: 11110.8903 | 22221.7807
|  |  | 3ºMÊS 5: 50%; 4ºMÊS 5: 50% | 0 | 100%
5.0 | ARQUITETURA | 125800.3201 | bar: 4ºMÊS 20 to 8ºMÊS 30
|  |  | 4ºMÊS 5: 13977.8133; 5ºMÊS 5: 27955.6267; 6ºMÊS 5: 27955.6267; 7ºMÊS 5: 27955.6267; 8ºMÊS 5: 27955.6267 | 125800.3201
|  |  | 4ºMÊS 5: 11.11%; 5ºMÊS 5: 22.22%; 6ºMÊS 5: 22.22%; 7ºMÊS 5: 22.22%; 8ºMÊS 5: 22.22% | 0 | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 56377.91 | bar: 5ºMÊS 15 to 8ºMÊS 30
|  |  | 5ºMÊS 5: 10250.5291; 6ºMÊS 5: 15375.7936; 7ºMÊS 5: 15375.7936; 8ºMÊS 5: 15375.7936 | 56377.91
|  |  | 5ºMÊS 5: 18.18%; 6ºMÊS 5: 27.27%; 7ºMÊS 5: 27.27%; 8ºMÊS 5: 27.27% | 0 | 100%
TOTAL GERAL S/ BDI |  | 263446.1396 | 1ºMÊS 5: 23711.1251; 2ºMÊS 5: 20108.1758; 3ºMÊS 5: 21164.9783; 4ºMÊS 5: 25088.7037; 5ºMÊS 5: 38206.1558; 6ºMÊS 5: 43331.4203; 7ºMÊS 5: 43331.4203; 8ºMÊS 5: 48504.1603
|  |  | 23711.1251 | [5 empty] | 43819.3009 | [5 empty] | 64984.2792 | [5 empty] | 90072.9828 | [5 empty] | 128279.1386 | [5 empty] | 171610.5589 | [5 empty] | 214941.9793 | [5 empty] | 263446.1396
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 329307.6745 | 1ºMÊS 5: 5927.7813; 2ºMÊS 5: 10954.8252; 3ºMÊS 5: 16246.0698; 4ºMÊS 5: 22518.2457; 5ºMÊS 5: 32069.7847; 6ºMÊS 5: 42902.6397; 7ºMÊS 5: 53735.4948; 8ºMÊS 5: 65861.5349
|  |  | 29638.9064 | [5 empty] | 54774.1261 | [5 empty] | 81230.3489 | [5 empty] | 112591.2286 | [5 empty] | 160348.9233 | [5 empty] | 214513.1987 | [5 empty] | 268677.4741 | [5 empty] | 329307.6745

## COTAÇÕES (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO MÉDIO | FORNECEDOR 1 | PREÇO 1 | FORNECEDOR 2 | PREÇO 2 | FORNECEDOR 3 | PREÇO 3 | FORNECEDOR 4 | PREÇO 4
ARQUITETURA
CMER-ARQU-0064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0160 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-ARQU-0258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
HIDRÁULICA
CMER-INHI-0114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INHI-0021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INHI-0115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INHI-0116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
ELÉTRICA
CMER-INEL-0018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INEL-0335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INEL-0512 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INEL-0513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-INEL-0514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
AR CONDICIONADO
CMER-K-ARCO-0005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0370 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0420 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-K-ARCO-0428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
AUTOMAÇÃO
CMER-AUTO-0054 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMER-AUTO-0112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## DGO (hidden)
DADOS DE ENTRADA DO ORÇAMENTO
CLASSIFICAÇÃO INSUMO
MATERIAIS | MATE
EQUIPAMENTOS | EQHP
MÃO DE OBRA | MOBR
SERVIÇOS TERCERIZADOS | SERT
SUBCOMPOSIÇÕES | SCOM
CLASSIFICAÇÃO DE COMPOSIÇÕES
SINAPI
SICRO
FDE
CDHU
PMSP
ORCE
SEINFRA
TCPO
PRÓPRIA
COTAÇÃO
BDI E ENCARGOS SOCIAIS
B.D.I. (Serviços)
B.D.I. (Equipamentos Especiais)
Encargos sociais |  |  | INSUMOS JÁ CONTEMPLAM ENC. SOCIAIS? |  | X | SIM | NÃO
DADOS DA OBRA (CONFIRMAR COM O GERENTE DE INTEGRAÇÃO)
CLIENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
PROJETO |  | CAPS 1 - JACUP
ENDEREÇO |  | Rua Hildebrando de Macedo, S/N – Bairro Centro
DATA BASE DO SINAPI |  | 2015-12-01
ESTADO |  | JACUPIRANGA - SP
TIPO DE EDIFICAÇÃO / OBRA |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÁREA TOTAL |  | 600.36 |  |  | m²
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | 15 |  |  | MESES
|  | CONFIRMADO COM O GERENTE DE INTEGRAÇÃO |  |  |  | SIM | NÃO
REVISÕES DO ORÇAMENTO |  | DATA DA REVISÃO |  | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
EMISSÃO INICIAL
REVISÃO 01 |  | 2016-03-07
REVISÃO 02 |  | 2016-05-25
REVISÃO 03
REVISÃO O4

## ENC SOC (hidden)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO - CPOS |  | FOLHA:
LOCAL: | São Paulo
CÓD. | DESCRIÇÃO | HORISTA %
GRUPO I
1. | INSS | 0
2. | SESI | 1.5
3. | SENAI | 1
4. | INCRA | 0.2
5. | SEBRAE | 0.6
6. | Salário Educação | 2.5
7. | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
8. | FGTS | 8
9. | SECONCI | 1
A | TOTAL | 17.8
GRUPO II
1. | Repouso Semanal Remunerado | 17.91
2. | Féria de 30 dias, porém o empregador remunera mais 10 dias | 14.93
3. | Feriados e dias santificados | 5.22
4. | Aviso prévio | 11.19
5. | Auxílio Enfermidade | 1.12
6. | Acidente de trabalho | 0.11
7. | Encargos de paternidade | 0.93
B | TOTAL | 51.41
GRUPO III
1. | 13º Salário | 11.19
2. | Incidência do F.G.T.S. sobre o 13º salário | 0.95
3. | Pagamento de 50% para rescisão sem justa causa: | 4.25
C | TOTAL | 16.39
GRUPO IV
1. | Grupo I sobre o Grupo II | 9.15
D | TOTAL | 9.15
GRUPO D |  | 94.75
FONTE: CPOS (165)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO - SINAPI |  | FOLHA:
LOCAL: | São Paulo
CÓD. | DESCRIÇÃO | HORISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 1
A | TOTAL | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.99
B2 | Feriados | 4.69
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91
B4 | 13º Salário | 10.93
B5 | Licença Paternidade | 0.08
B6 | Faltas Justificadas | 0.73
B7 | Dias de Chuva | 1.35
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12
B9 | Férias Gozadas | 9.56
B10 | Salário Maternidade | 0.03
B | TOTAL | 46.39
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.9
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 3.97
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.9
C5 | Indenização Adicional | 0.5
C | TOTAL | 15.41
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5
D | TOTAL | 8.76
GRUPO D |  | 88.36
FONTE: Caixa Econômica Federal (SINAPI)

## CE (hidden)
I |  |  | PRÉDIO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1.1 | PRÓPRIA | ADMI-001 | MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA OBRA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANPORTE = 200 KM | UN
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA
2.0 |  |  | BENFEITORIAS
2.1 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
2.1.1 | PRÓPRIA | K-ARQU-0563 | PLACA DS: 1,25X0,25M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
2.1.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0564 | PLACA P1: 0,20X0,20M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
2.1.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0565 | PLACA P2: 0,20X0,20M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
2.1.4 | PRÓPRIA | K-ARQU-0566 | PLACA PS: 0,20X0,20M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | BALDRAME
3.1.1 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
3.1.2 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
3.1.3 | CPOS | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M²
3.1.4 | CPOS | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³
3.1.5 | CPOS | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³
3.1.6 | CPOS | 32.17.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M²
3.1.7 | CPOS | 06.11.020 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M³
3.1.8 | CPOS | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³
3.1.9 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA | KG
3.1.10 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG
3.2 |  |  | BLOCOS
3.2.1 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
3.2.2 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
3.2.3 | CPOS | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M²
3.2.4 | CPOS | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³
3.2.5 | CPOS | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³
3.2.6 | CPOS | 32.17.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M²
3.2.7 | CPOS | 06.11.020 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M³
3.2.8 | CPOS | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³
3.2.9 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG
3.3 |  |  | CONTRAPISO
3.3.1 | CPOS | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
3.3.2 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
3.3.3 | CPOS | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG
3.3.4 | CPOS | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³
3.3.5 | CPOS | 11.18.060 | LONA PLÁSTICA | M²
3.3.6 | PRÓPRIA | PRP-106001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2
3.4 |  |  | FUNDAÇÃO
3.4.1 | CPOS | 12.06.030 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T | M
3.4.2 | CPOS | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³
3.4.3 | CPOS | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1.1 | CPOS | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M²
4.1.2 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA | KG
4.1.3 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG
4.1.4 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
4.1.5 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
4.1.6 | CPOS | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³XMÊS
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | CPOS | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG
4.2.2 | CPOS | 33.07.100 | ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA | M²
5.0 |  |  | ARQUITETURA
5.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO
5.1.1 | CPOS | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M²
5.1.2 | CPOS | 14.04.220 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M²
5.1.3 | CPOS | 14.20.010 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³
5.1.4 | CPOS | 14.30.260 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESITÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 73/48MM - 1ST / 1ST | M²
5.2 |  |  | COBERTURA E TAPAMENTO
5.2.1 | CPOS | 16.13.070 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | M²
5.2.2 | CPOS | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M²
5.2.3 | CPOS | 16.33.020 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M
5.3 |  |  | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
5.3.1 | PRÓPRIA | K-ARQU-0315 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS INTERNAS: MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA SISTEMA MAPELASTIC AQUADEFENSE | M²
5.3.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0316 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES/MARQUISES: MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA SISTEMA AQUAFLEX ROOF | M²
5.3.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0317 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO: MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL SISTEMA MAPELASTIC SMART + MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA SISTEMA AQUAFLEX ROOF | M²
5.3.4 | PRÓPRIA | K-ARQU-0318 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES REBAIXADAS (SOB TELHA FIBROCIMENTO): MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL SISTEMA MAPELASTIC SMART | M²
5.3.5 | PRÓPRIA | PRP-1102066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2
5.4 |  |  | REVESTIMENTOS
5.4.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
5.4.1.1 | PRÓPRIA | PRP-87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2
5.4.1.2 | CPOS | 17.02.020 | CHAPISCO | M²
5.4.1.3 | CPOS | 17.02.330 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M²
5.4.1.4 | CPOS | 17.04.040 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | M²
5.4.1.5 | CPOS | 18.08.150 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO COEFICIENTE DE ATRITO II, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M²
5.4.1.6 | CPOS | 27.04.060 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M
5.4.1.7 | CPOS | 27.04.040 | CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM | M
5.4.1.8 | CPOS | 21.20.410 | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC DE 4,0 X 4,0 CM | M
5.4.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
5.4.2.1 | CPOS | 17.02.020 | CHAPISCO | M²
5.4.2.2 | CPOS | 17.02.330 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M²
5.4.2.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0540 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO MINIMUM MARINHO NATURAL 60X60CM DA ELIANE, COM 9,00MM DE ESPESSURA, JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2MM, COM SUPERFÍCIE NATURAL OU SIMILAR TÉCNICO. | M2
5.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
5.5.1 |  |  | SOLEIRAS
5.5.1 | CPOS | 19.01.390 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATÉ 30 CM | M
5.5.2 |  |  | PEITORIL
5.6.1 | CPOS | 19.01.390 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATÉ 30 CM | M
5.6 |  |  | PINTURA
5.6.1 | CPOS | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M²
5.6.2 | CPOS | 33.10.020 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M²
5.7 |  |  | PISOS
5.7.1 | CPOS | 18.08.150 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO COEFICIENTE DE ATRITO II, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M²
5.7.2 | CPOS | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³
5.7.3 | CPOS | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M²
5.7.4 | CPOS | 18.08.160 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO, COEFICIENTE DE ATRITO II, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M
5.8 |  |  | FORROS
5.8.1 | CPOS | 22.03.040 | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC - 618 MM X 1243 MM | M²
5.8.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0542 | FORRO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, PLACAS DE 125,0x62,5cm, DA OWA COM TABEIRA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX COM ACABAMENTO FOSCO DA SHERWIN WILLIAMS, LINHA "NOVACOR MAIS RENDIMENTO" NA COR BRANCO OU SIMILAR TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
5.9 |  |  | MOBILIÁRIO
5.9.1 | CPOS | 23.08.100 | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M²
5.10 |  |  | ESQUADRIAS
5.10.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.10.1.1 | CPOS | 23.04.630 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 62 X 100 CM | UN
5.10.1.2 | CPOS | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 82 X 210 CM | UN
5.10.1.3 | CPOS | 23.20.140 | ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN
5.10.1.4 | CPOS | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 92 X 210 CM | UN
5.10.1.5 | CPOS | 23.04.620 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 124 X 210 CM | UN
5.10.1.6 | PRÓPRIA | K-ARQU-0430 | P13B - PORTA SIMPLES DE ABRIR DE MADEIRA C/ GUICHÊ, FOLHA DE 0.92M E VÃO LIVRE DE 0.90M. | UN
5.10.1.7 | PRÓPRIA | K-ARQU-0006 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA LISA SEMIOCA 80X210, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM CHAPA INOX PARA PROTEÇÃO DE IMPACTOS E BARRA APOIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
5.10.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.10.2.1 | PRÓPRIA | K-ARQU-0518 | C20 - CAIXILHO MAXIM-AR DE 1.20 M X 1.30 M E PEITORIL DE 1.20 M | UN
5.10.2.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0519 | C21 - CAIXILHO DE VIDRO FIXO (1.20M X 1.20M) E MAXIM-AR (0.90 M X 1.20M) E BANDEIRA DE VIDRO ENCAIXILHADO DE 1.20 M X 0.40 M. | UN
5.10.2.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0520 | C24 - CAIXILHO MAXIM-AR DE 1.20 M X .70 M E PEITORIL DE 1.80 M. | UN
5.10.2.4 | PRÓPRIA | K-ARQU-0437 | C15A - GUICHÊ DE 1.00 M X 1.00 M E PEITORIL DE 1.10 M. | UN
5.10.2.5 | PRÓPRIA | K-ARQU-0438 | C15B - GUICHÊ DE 1.60 M X 1.00 M E PEITORIL DE 1.10 M. | UN
5.10.2.6 | PRÓPRIA | K-ARQU-0436 | C14 - CAIXILHO DE VIDRO FIXO DE 1.00M X 1.00M E PEITORIL DE 1.10 M. | UN
5.10.2.7 | PRÓPRIA | K-ARQU-0532 | PV1 - PORTA DUPLA DE ABRIR COM BANDEIRA DE VIDRO ENCAIXILHADO E FOLHAS DE 1.16M E VĂO DE 2.30M | UN
5.10.2.8 | PRÓPRIA | K-ARQU-0432 | PV3 - PORTA DUPLA DE ABRIR COM BANDEIRA DE VIDRO ENCAIXILHADO E FOLHAS DE 0.76M E VĂO DE 1.50M | UN
5.10.2.9 | CPOS | 25.20.020 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUETEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M²
5.10.3 |  |  | FERRAGENS
5.10.3.1 | CPOS | 28.01.020 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA | CJ
5.10.3.2 | CPOS | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ
5.10.3.3 | CPOS | 28.01.070 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO | CJ
5.11 |  |  | VIDROS
5.11.1 | CPOS | 26.01.170 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | M²
5.11.2 | CPOS | 26.01.210 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM | M²
5.12 |  |  | LOUÇAS
5.12.1 | CPOS | 44.01.360 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS | UN
5.12.2 | CPOS | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN
5.12.3 | CPOS | 44.03.670 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA | CJ
5.12.4 | CPOS | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN
5.12.5 | PRÓPRIA | K-ARQU-0538 | LAVATÓRIO L915 ESTABILIZADOR SP9 (DECA OU EQUIVALENTE) | UN
5.13 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
5.13.1 | CPOS | 44.03.920 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN
5.13.2 | CPOS | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN
5.13.3 | CPOS | 30.01.130 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN
5.13.4 | CPOS | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | UN
5.13.5 | CPOS | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN
5.13.6 | CPOS | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN
5.13.7 | CPOS | 44.03.040 | SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR | UN
5.13.8 | CPOS | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6500W/220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UN
5.13.9 | PRÓPRIA | K-ARQU-0548 | TORNEIRA: ECO-DECAMATIC 1173C.H2O (DECA OU EQUIVALENTE) | UN
5.13.10 | PRÓPRIA | K-ARQU-0547 | TORNEIRA FAST 1256 C59 (DECA OU EQUIVALENTE) P/ BANCADA DE AÇO INOX | UN
5.13.11 | CPOS | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN
5.13.12 | CPOS | 44.20.150 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | UN
5.13.13 | CPOS | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN
5.14 |  |  | DIVISÓRIAS
5.14.1 | CPOS | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M²
5.15 |  |  | TAMPOS E BANCADAS
5.15.1 | CPOS | 44.02.060 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M²
5.15.2 | PRÓPRIA | PRP-884060 | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | M2
5.16 |  |  | ITENS ESPECIAIS
5.16.1 | CPOS | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | M²
5.16.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0551 | ESPELHO CRISTAL 6 MM (0,45X0,70 CM) INCLINAÇÃO 10 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
5.16.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0583 | TOTEM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
6.1.1.1 | CPOS | 38.19.200 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M
6.1.1.2 | CPOS | 38.04.060 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M
6.1.1.3 | CPOS | 38.04.040 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M
6.1.1.4 | CPOS | 38.21.120 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M
6.1.1.5 | CPOS | 38.07.300 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS | M
6.1.1.6 | PRÓPRIA | PRP-09_84_21 | SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE | UN
6.1.1.7 | CPOS | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | UN
6.1.1.8 | CPOS | 38.07.200 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | M
6.1.1.9 | CPOS | 39.02.160 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
6.1.1.10 | CPOS | 39.02.170 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
6.1.1.11 | CPOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
6.1.1.12 | CPOS | 39.07.040 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M
6.1.1.13 | CPOS | 39.07.060 | CABO DE COBRE DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M
6.1.1.14 | CPOS | 39.07.070 | CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M
6.1.1.15 | CPOS | 39.07.090 | CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M
6.1.2 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
6.1.2.1 | CPOS | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/32/36/54W | UN
6.1.2.2 | CPOS | 41.14.390 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32/36W | UN
6.1.2.3 | CPOS | 41.07.200 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W, COM CAMADA TRIFÓSFORO | UN
6.1.2.4 | CPOS | 41.14.770 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14/16/18 W | UN
6.1.2.5 | CPOS | 41.07.030 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 16 W | UN
6.1.2.6 | CPOS | 41.14.730 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS DE 18/26W | UN
6.1.2.7 | CPOS | 41.11.090 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN
6.1.2.8 | CPOS | 41.07.420 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 15 W - 110 OU 220 V | UN
6.1.2.9 | PRÓPRIA | K-INEL-0602 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DIRETA, PARA UMA LÂMPADA HALÓGENA QPAR20. REF.: 8865.1A1.41B ITAIM | UN
6.1.2.10 | CPOS | 41.06.100 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | UN
6.1.2.11 | CPOS | 41.09.750 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V | UN
6.1.2.12 | CPOS | 50.05.260 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN
6.1.2.13 | PRÓPRIA | K-INEL-0025 | BLOCO AUTÔNOMO 2X9W DE SOBREPOR NA PAREDE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.1.2.14 | CPOS | 39.12.050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ´PP´ 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
6.1.2.15 | PRÓPRIA | PRP-09_84_23 | SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE | UN
6.1.2.16 | CPOS | 40.04.230 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ
6.1.2.17 | CPOS | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ
6.1.2.18 | CPOS | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ
6.1.2.19 | CPOS | 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ
6.1.2.20 | CPOS | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ
6.1.2.21 | CPOS | 40.05.170 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ
6.1.2.22 | PRÓPRIA | PRP-83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.2.23 | PRÓPRIA | K-INEL-0365 | CAMPAINHA AUDIO VISUAL PARA BANHEIRO PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.2.24 | CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN
6.1.2.25 | CPOS | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN
6.1.2.26 | PRÓPRIA | PRP-83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | M
6.1.2.27 | CPOS | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | UN
6.1.3 |  |  | PAINÉIS
6.1.3.1 | CPOS | 37.04.290 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN
6.1.3.2 | CPOS | 37.25.110 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | UN
6.1.3.3 | PRÓPRIA | PRP-74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.4 | PRÓPRIA | PRP-74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.5 | CPOS | 37.24.040 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA | UN
6.1.3.6 | CPOS | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN
6.1.3.7 | PRÓPRIA | PRP-74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.8 | PRÓPRIA | PRP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.9 | CPOS | 37.17.080 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN
6.1.3.10 | CPOS | 40.10.080 | CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF | UN
6.1.3.11 | CPOS | 37.04.280 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN
6.1.3.12 | PRÓPRIA | PRP-74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.13 | PRÓPRIA | PRP-74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.14 | PRÓPRIA | PRP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.15 | CPOS | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN
6.1.3.16 | CPOS | 37.04.250 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN
6.1.3.17 | PRÓPRIA | PRP-74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.18 | PRÓPRIA | PRP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.1.3.19 | CPOS | 37.17.180 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN
6.2 |  |  | SPDA E ATERRAMENTO
6.2.1 | CPOS | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M
6.2.2 | CPOS | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN
6.2.3 | CPOS | 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M
6.2.4 | CPOS | 42.01.110 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H = 300 MM EM ALUMÍNIO | UN
6.2.5 | CPOS | 42.05.170 | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´ | M
6.2.6 | CPOS | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | UN
6.2.7 | CPOS | 42.05.190 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3,00 M | UN
6.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.3.1 |  |  | ÁGUA FRIA
6.3.1.1 | CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.1.2 | CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.1.3 | CPOS | 46.01.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.1.4 | CPOS | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.1.5 | CPOS | 46.29.020 | TUBO EM POLIPROPILENO PPR, CLASSE DE PRESSÃO PN 20, DN=25 MM | M
6.3.1.6 | CPOS | 47.01.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN
6.3.1.7 | CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN
6.3.1.8 | CPOS | 47.01.060 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | UN
6.3.1.9 | CPOS | 47.01.130 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN
6.3.1.10 | CPOS | 48.02.050 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS | UN
6.3.1.11 | CPOS | 48.05.010 | TORNEIRA DE BÓIA, DN= 3/4´ | UN
6.3.2 |  |  | ESGOTO E VENTILAÇÃO
6.3.2.1 | CPOS | 46.03.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.2.2 | CPOS | 46.03.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.2.3 | CPOS | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.2.4 | CPOS | 46.03.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.2.5 | PRÓPRIA | PRP-810056 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | UN
6.3.2.6 | CPOS | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN
6.3.2.7 | CPOS | 49.04.010 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN
6.3.2.8 | CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
6.3.3.1 | CPOS | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.3.2 | CPOS | 46.03.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.3.3 | CPOS | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.3.4 | CPOS | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ | UN
6.3.4 |  |  | GÁS
6.3.4.1 | CPOS | 46.10.010 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.3.4.2 | CPOS | 47.01.170 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ | UN
6.3.5 |  |  | GASES MEDICINAIS
6.3.5.1 | CPOS | 50.10.120 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN
6.3.5.2 | CPOS | 97.01.010 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN
6.3.5.3
6.4 |  |  | SISTEMAS ELETRÔNICOS
6.4.1 |  |  | CABEAMENTO
6.4.1.1 | CPOS | 38.04.060 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M
6.4.1.2 | CPOS | 38.21.120 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M
6.4.1.3 | PRÓPRIA | PRP-84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.4.1.4 | PRÓPRIA | K-AUTO-0054 | CÂMERA IP-POE PARA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.1.5 | CPOS | 66.08.330 | UNIDADE GERENCIADORA DE VÍDEO LOCAL (DVR) COM HD | UN
6.4.1.6 | CPOS | 66.20.221 | SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPADIDADE DE 10/100/1000 MBPS | UN
6.4.1.7 | CPOS | 69.09.260 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN
6.4.1.8 | CPOS | 69.20.180 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M | UN
6.4.1.9 | CPOS | 66.08.115 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM | UN
6.4.1.10 | CPOS | 69.09.300 | VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 | UN
6.4.1.11 | PRÓPRIA | K-INEL-0603 | NO-BREAK DE 3kVA MONOFÁSICO TENSÃO DE ENTRADA 230V - F+N+T TENSÃO DE SAÍDA 220V - F+N+T A - MOD. REF. APC SUA3000RMI2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.1.12 | CPOS | 69.09.250 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6 | UN
6.4.1.13 | CPOS | 66.20.150 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN
6.4.1.14 | CPOS | 39.18.080 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M
6.4.1.15 | PRÓPRIA | PRP-73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
6.4.1.16 | CPOS | 69.20.340 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | CJ
6.4.1.17 | CPOS | 40.04.350 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN
6.4.1.18 | PRÓPRIA | K-AUTO-0112 | ACCESS POINT | UN
6.4.2 |  |  | CHAMADA DE ENFERMARIA
6.4.2.1 | PRÓPRIA | K-AUTO-0111 | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.2.2 | PRÓPRIA | K-AUTO-0096 | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
6.4.2.3 | PRÓPRIA | K-AUTO-0097 | SINALEIRO DE PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.2.4 | PRÓPRIA | K-AUTO-0098 | CENTRAL PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3 |  |  | CENTRAL DE SENHAS
6.4.3.1 | PRÓPRIA | K-AUTO-0099 | CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE SENHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3.2 | PRÓPRIA | K-AUTO-0100 | DISPENSER DO SISTEMA DE CONTROLE DE SENHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3.3 | PRÓPRIA | K-AUTO-0101 | DISPLAY INDICATIVO DO SISTEMA DE CONTROLE DE SENHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3 |  |  | CONTROLE
6.4.3.1 | PRÓPRIA | K-AUTO-0102 | BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3.2 | PRÓPRIA | K-AUTO-0103 | LEITOR DE CARTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.4.3.3 | PRÓPRIA | K-AUTO-0104 | BOBINA COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5 |  |  | AR CONDICIONADO
6.5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
6.5.1.1 | CPOS | 43.07.100 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ
6.5.1.2 | CPOS | 43.07.120 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ
6.5.1.3 | PRÓPRIA | K-ARCO-0383 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - VAZÃO DE AR 100 m³/h E PE: 15 mmCA - ALIMENTAÇÃO: 220V/1F/60HZ/100W - REFERÊNCIA: S&P TD 350-125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5.1.4 | PRÓPRIA | K-ARCO-0384 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - VAZÃO DE AR 300 m³/h E PE: 15 mmCA - ALIMENTAÇÃO: 220V/1F/60HZ/100W - REFERÊNCIA: S&P TD 350-125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5.2
6.5.2.1 | CPOS | 61.20.450 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | KG
6.5.2.2 | CPOS | 32.11.290 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M
6.5.2.3 | CPOS | 46.27.100 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 15,87 MM (5/8´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.5.2.4 | CPOS | 32.11.270 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M
6.5.2.5 | CPOS | 46.27.060 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 6,35 MM (1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.5.2.6 | CPOS | 32.11.300 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) | M
6.5.2.7 | CPOS | 46.27.110 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 19,05 MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
6.5.3 |  |  | ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO
6.5.3.1 | PRÓPRIA | K-ARCO-0227 | GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 32,5x16,5 - REFERÊNCIA: TROX / VAT-AG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5.3.2 | PRÓPRIA | K-ARCO-0084 | GRELHA DE EXAUSTÃO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5.3.3 | PRÓPRIA | K-ARCO-0151 | GRELHA DE EXAUSTÃO COM ALETAS FIXAS,E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DE DIM. 32,5x16,5 FABRICANTE: TROX - REF.: AR-AG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
6.5.3.4 | PRÓPRIA | K-ARCO-0319 | GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 22,5X12,5 - REFERÊNCIA: TROX / VAT-AG | UN
6.5.3.5 | PRÓPRIA | K-ARCO-0385 | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4 DIM. DO BOCAL: Ø15 - REFERÊNCIA: S&P / MFL-160 | UN
7.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
7.1 | CPOS | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M²
7.2 | PRÓPRIA | ADMI-016 | ELABORACAO DE AS BUILT | UN
7.3 | PRÓPRIA | ADMI-013 | DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA OBRA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANPORTE = 200 KM | UN
II |  |  | IMPLANTAÇÃO, CONTENÇÕES E VIÁRIO EXTERNO
8.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
8.1.1 |  |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
8.1.1.1 | CPOS | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M²
8.1.1.2 | CPOS | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS
8.1.1.3 | CPOS | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS
8.1.1.4 | CPOS | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | M²
8.1.1.5 | PRÓPRIA | PRP-73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN
8.1.1.6 | PRÓPRIA | ADMI-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN
8.2 |  |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA
8.2.1 | CPOS | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1,0 KM | M²
9.0 |  |  | BENFEITORIAS
9.1 |  |  | PAISAGISMO
9.1.1 | PRÓPRIA | PRP-1603311 | ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M | UN
9.1.2 | PRÓPRIA | PRP-1603315 | FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA | M2
9.1.3 | CPOS | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M²
9.1.4 | PRÓPRIA | PRP-1607012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN
9.2 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.2.1 | CPOS | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M³
9.2.2 | CPOS | 06.11.020 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M³
9.2.3 | PRÓPRIA | PRP-01_03_10 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM
9.3 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
9.3.1 | PRÓPRIA | K-ARQU-0568 | PLACA TOTEM ESTACIONAMENTO - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTOS E SETAS EM SERIGRAFIA. - FORMATO TOTAL DE 1,50 X 0,85 M | UN
9.3.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0569 | PLACA VG/PNE: 0,50X0,50M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
9.3.3 | PRÓPRIA | K-ARQU-0570 | PLACA PNF: 0,25X0,20M - CONFECCIONADA EM PVC EXPANDIDO 3 MM COM DOBRAS E ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRAFISMO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL | UN
9.3.4 | PRÓPRIA | K-ARQU-0573 | TOTEM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN
10.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
10.1 |  |  | CONTENÇÃO
10.1.1 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
10.1.2 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
10.1.3 | CPOS | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M²
10.1.4 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG
10.1.5 | PRÓPRIA | PRP-83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG
10.1.6 | CPOS | 13.03.170 | LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 16 CM | M²
10.1.7 | PRÓPRIA | PRP-73929/004 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2
10.1.8 | PRÓPRIA | K-INHI-0614 | GEOTÊXTIL BIDIM RT 07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M²
10.1.9 | CPOS | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | M³
10.1.10 | PRÓPRIA | PRP-73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M
10.1.8 | PRÓPRIA | K-INHI-0615 | MEMBRANA SINTÉTICA PVC + MANTA SEPARADORA TIPO BIDIM | M2
11.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
12.0 |  |  | ARQUITETURA
12.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO
12.1.1 | CPOS | 14.04.220 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M²
12.2 |  |  | REVESTIMENTOS
12.2.1 |  |  | REVESTIMENTO MURO
12.2.1.1 | CPOS | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M²
12.3 |  |  | PINTURA
12.3.1 | CPOS | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M²
12.3.2 | PRÓPRIA | PRP-84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2
12.4 |  |  | PISOS
12.4.1 | CPOS | 17.03.080 | CIMENTADO SEMI-ÁSPERO | M²
12.4.2 | CPOS | 54.04.340 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M²
12.4.3 | CPOS | 30.04.100 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA | M²
12.5 |  |  | ESQUADRIAS
12.5.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
12.5.1.1 | PRÓPRIA | PRP-73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2
12.5.1.2 | CPOS | 24.02.100 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M²
12.5.1.3 | CPOS | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M²
12.5.1.4 | PRÓPRIA | PRP-603103 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
13.1.1.1 | CPOS | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³
13.1.1.2 | CPOS | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³
13.1.1.3 | CPOS | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³
13.1.1.4 | CPOS | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
13.1.1.5 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
13.1.1.6 | CPOS | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M
13.1.1.7 | CPOS | 38.13.040 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M
13.1.1.8 | CPOS | 39.02.170 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
13.1.1.9 | CPOS | 39.26.050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M
13.1.1.10 | CPOS | 39.26.100 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M
13.1.1.11 | CPOS | 39.26.120 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M
13.1.2 |  |  | ILUMINAÇÃO
13.1.2.1 | PRÓPRIA | K-INEL-0604 | LUMINÁRIA P/ VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W/220V EM POSTE 6M - REF. DP-2305-01 LUSTRES PROJETOS | UN
13.1.2.2 | PRÓPRIA | K-INEL-0605 | LUMINÁRIA P/ VAPOR METÁLICO TUBULAR 2X250W/220V EM POSTE 6M - REF. DP-2305-01 LUSTRES PROJETOS | UN
13.1.2.3 | PRÓPRIA | PRP-985019 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN
13.1.2.4 | PRÓPRIA | K-INEL-0606 | LUMINÁRIA TIPO SPOT COM FOCO ORIENTÁVEL IP 65. PARA LAMPADA QPAR30 70W/220V - REF. CRETA 8918.1A1.71P - ITAIM ILUMINAÇÃO | UN
13.1.2.5 | CPOS | 41.06.120 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR30, BASE E27 DE 75 W - 220 V | UN
13.1.2.6 | PRÓPRIA | PRP-985025 | LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA 23 W | UN
13.1.2.7 | CPOS | 41.07.440 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V | UN
13.1.2.8 | CPOS | 69.03.130 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (60 X 35 X 50) CM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN
13.1.2.9 | PRÓPRIA | PRP-09_05_60 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2
13.1.3 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
13.1.3.1 | CPOS | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO ELETROPAULO | UN
13.1.3.2 | CPOS | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO ELETROPAULO | UN
13.1.3.3 | PRÓPRIA | PRP-09_05_60 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2
13.1.3.4 | CPOS | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | UN
13.1.3.5 | CPOS | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN
13.1.3.6 | CPOS | 38.06.180 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 4´ - COM ACESSÓRIOS | M
13.1.3.7 | CPOS | 68.01.420 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 7,50 M | UN
13.1.3.8 | CPOS | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M
13.1.4 |  |  | ATERRAMENTO
13.1.4.1 | CPOS | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M
13.1.4.2 | CPOS | 42.20.150 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70- 35MM² E 95-35MM² | UN
13.1.5 |  |  | PAINÉIS
13.1.5.1 | CPOS | 37.04.250 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN
13.1.5.2 | PRÓPRIA | PRP-74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
13.1.5.3 | CPOS | 40.11.070 | RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSÃO DE FASE E MÍNIMA TENSÃO | UN
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.2.1 |  |  | ÁGUA FRIA
13.2.1.1 | CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.1.2 | CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.1.3 | CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN
13.2.1.4 | CPOS | 44.03.380 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN
13.2.1.5 | CPOS | 45.03.100 | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 25 MM (1´) | CJ
13.2.2 |  |  | ESGOTO E VENTILAÇÃO
13.2.2.1 | CPOS | 46.03.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.2.2 | CPOS | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.2.3 | CPOS | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.2.4 | PRÓPRIA | PRP-09_05_60 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2
13.2.2.5 | PRÓPRIA | K-INHI-0152 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 30MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
13.2.2.6 | CPOS | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN
13.2.2.7 | CPOS | 49.01.020 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN
13.2.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
13.2.3.1 | CPOS | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.3.2 | CPOS | 46.05.060 | TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.3.3 | CPOS | 46.05.070 | TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.3.4 | CPOS | 46.21.080 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.3.5 | CPOS | 46.01.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
13.2.3.6 | CPOS | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN
13.2.3.7 | CPOS | 47.05.150 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 3´ | UN
13.2.3.8 | PRÓPRIA | PRP-10_11_92 | HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M
13.2.3.9 | PRÓPRIA | PRP-09_05_60 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2
13.2.3.10 | CPOS | 49.12.040 | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP, COM GRELHA | UN
13.2.3.11 | PRÓPRIA | PRP-814085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | M
13.2.3.12 | CPOS | 32.17.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M²
13.2.3.13 | PRÓPRIA | PRP-10_03_06 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP | UN
13.2.5 |  |  | GÁS
13.2.5.1 | CPOS | 46.10.010 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
14.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
III |  |  | CENTRAL DE UTILIDADES E RESÍDUOS
15.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16.0 |  |  | BENFEITORIAS
17.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
17.1 | CPOS | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³
17.2 | CPOS | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³
17.3 | CPOS | 32.17.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M²
17.4 | CPOS | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³
17.5 | CPOS | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³
18.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
18.1 | CPOS | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M²
18.2 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA | KG
18.3 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG
18.4 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³
18.5 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³
18.6 | CPOS | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³XMÊS
19.0 |  |  | ARQUITETURA
19.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO
19.1.1 | CPOS | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M²
19.1.2 | CPOS | 14.10.110 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M²
19.2 |  |  | COBERTURA E TAPAMENTO
19.2.1 | CPOS | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M²
19.3 |  |  | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
19.3.1 | PRÓPRIA | K-ARQU-0315 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS INTERNAS: MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA SISTEMA MAPELASTIC AQUADEFENSE | M²
19.3.2 | PRÓPRIA | K-ARQU-0316 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES/MARQUISES: MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA SISTEMA AQUAFLEX ROOF | M²
19.3.3 | PRÓPRIA | PRP-1102066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2
19.4 |  |  | REVESTIMENTOS
19.4.1 | PRÓPRIA | PRP-87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2
19.4.2 | CPOS | 17.02.020 | CHAPISCO | M²
19.4.3 | CPOS | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M²
19.4.4 | CPOS | 18.08.150 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO COEFICIENTE DE ATRITO II, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M²
19.5 |  |  | PINTURA
19.5.1 | CPOS | 33.10.020 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M²
19.5.2 | CPOS | 33.11.040 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO | M²
19.6 |  |  | PISOS
19.6.1 | CPOS | 18.08.130 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIÁCIDO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO COM RESINA EPÓXI | M²
19.6.2 | CPOS | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³
19.7 |  |  | ESQUADRIAS
19.7.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
19.7.1.1 | CPOS | 24.02.100 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M²
19.7.1.2 | CPOS | 25.02.050 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M²
19.7.1.3 | CPOS | 24.07.040 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM TELA ONDULADA MALHA 2´ E FIO 12 | M²
19.7.1.4 | CPOS | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M
19.8 |  |  | LOUÇAS
19.8.1 | CPOS | 44.01.160 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA ESPECIAL | UN
19.8.2 | CPOS | 44.01.360 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS | UN
19.9 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
19.9.1 | CPOS | 44.03.390 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2´ | UN
19.9.2 | CPOS | 44.03.450 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN
19.9.3 | CPOS | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN
19.9.4 | CPOS | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN
20.0 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
20.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
20.1.1.1 | CPOS | 39.02.160 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M
20.1.1.2 | CPOS | 38.19.200 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M
20.1.2 |  |  | ILUMINAÇÃO
20.1.2.1 | PRÓPRIA | PRP-74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN
20.1.2.2 | CPOS | 41.07.440 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V | UN
20.1.2.3 | CPOS | 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ
20.1.2.4 | PRÓPRIA | PRP-83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | M
20.1.2.5 | CPOS | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN
20.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
20.2.1 |  |  | ÁGUA FRIA
20.2.1.1 | CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
20.2.1.2 | CPOS | 47.01.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN
20.2.1.3 | CPOS | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN
20.2.2 |  |  | ESGOTO E VENTILAÇÃO
20.2.2.1 | CPOS | 46.03.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
20.2.2.2 | CPOS | 49.05.040 | RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA | UN
20.2.2.3 | CPOS | 49.01.080 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN
20.2.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
20.2.3.1 | CPOS | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M
20.2.4 |  |  | GÁS
20.2.4.1 | CPOS | 46.10.010 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M
20.2.4.2 | PRÓPRIA | K-INHI-0240 | INSTALACOES GAS 2 CILINDROS P13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
21.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

## CATALAGO FDE (hidden)
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE - 60183 | ANEIS PRE-MOLD RES.CONCR ARM. 2,50X0,50M FORN/MONT | UN | 2 | 2385 | 4770
Mão Obra: | 0 | *LS: | 0 | SubMO: | 0
Materiais: | 4770 | *BDI: | 1417.167 | TOTAL: | 6187.16
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
08.84.060 | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE -10139 | PEDREIRO | H | 2 | 6.92 | 13.84
FDE -10146 | SERVENTE | H | 2 | 5.66 | 11.32
FDE -20503 | AREIA | M3 | 0.05 | 75.24 | 3.762
FDE -20508 | CIMENTO | KG | 2 | 0.46 | 0.92
FDE -65638 | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) - CHAPA 20 | M2 | 1 | 605.98 | 605.98
Mão Obra: | 25.16 | *LS: | 34.5598 | SubMO: | 59.7198
Materiais: | 610.662 | *BDI: | 199.1704 | TOTAL: | 869.55
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
16.03.311 | ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE -10126 | JARDINEIRO | H | 0.07 | 7.42 | 0.5194
FDE -10146 | SERVENTE | H | 0.1 | 5.66 | 0.566
FDE -38411 | ARBUSTO JASMIM AMARELO H=0,50 A 0,70M | UN | 1 | 14.18 | 14.18
FDE -38502 | ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) | KG | 0.02 | 2.14 | 0.0428
FDE -38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.064 | 148.5 | 9.504
FDE -38512 | FOSFATO DE ROCHAS | KG | 0.03 | 1.28 | 0.0384
FDE -38513 | ADUBO ORGANICO CURTIDO | L | 1 | 0.32 | 0.32
Mão Obra: | 1.0854 | *LS: | 1.4909 | SubMO: | 2.5763
Materiais: | 24.0852 | *BDI: | 7.9211 | TOTAL: | 34.58
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
16.03.494 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE -10126 | JARDINEIRO | H | 0.25 | 7.42 | 1.855
FDE -10146 | SERVENTE | H | 1.4 | 5.66 | 7.924
FDE -20503 | AREIA | M3 | 0.006 | 75.24 | 0.45144
FDE -38502 | ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) | KG | 0.2 | 2.14 | 0.428
FDE -38503 | CALCARIO DOLOMITICO | KG | 0.3 | 0.55 | 0.165
FDE -38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.512 | 148.5 | 76.032
FDE -38512 | FOSFATO DE ROCHAS | KG | 0.4 | 1.28 | 0.512
FDE -38513 | ADUBO ORGANICO CURTIDO | L | 30 | 0.32 | 9.6
FDE -38521 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ AMARELO H=2,00M | UN | 1 | 38.93 | 38.93
Mão Obra: | 9.779 | *LS: | 13.4324 | SubMO: | 23.2114
Materiais: | 126.1184 | *BDI: | 44.3659 | TOTAL: | 193.69
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
16.03.315 | FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE -10126 | JARDINEIRO | H | 0.18 | 7.42 | 1.3356
FDE -10146 | SERVENTE | H | 0.25 | 5.66 | 1.415
FDE -38483 | FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA | M2 | 1 | 338.5 | 338.5
FDE -38502 | ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) | KG | 0.1 | 2.14 | 0.214
FDE -38503 | CALCARIO DOLOMITICO | KG | 0.1 | 0.55 | 0.055
FDE -38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.2 | 148.5 | 29.7
FDE -38512 | FOSFATO DE ROCHAS | KG | 0.2 | 1.28 | 0.256
FDE -38513 | ADUBO ORGANICO CURTIDO | L | 10 | 0.32 | 3.2
Mão Obra: | 2.7506 | *LS: | 3.7782 | SubMO: | 6.5288
Materiais: | 371.925 | *BDI: | 112.4386 | TOTAL: | 490.89
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
08.10.056 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10118 | ENCANADOR | H | 0.2 | 7.48 | 1.496
FDE -62198 | TERMINAL VENTILACAO PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | UN | 1 | 4.34 | 4.34
Mão Obra: | 1.496 | *LS: | 2.0549 | SubMO: | 3.5509
Materiais: | 4.34 | *BDI: | 2.3444 | TOTAL: | 10.23
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.4 | 6.92 | 2.768
10146 | SERVENTE | H | 0.7 | 5.66 | 3.962
20503 | AREIA | M3 | 0.01969 | 75.24 | 1.4815
20508 | CIMENTO | KG | 7.875 | 0.46 | 3.6225
Mão Obra: | 6.73 | *LS: | 9.2443 | SubMO: | 15.9743
Materiais: | 5.104 | *BDI: | 6.2624 | TOTAL: | 27.34
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
16.07.012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.6074 | 6.92 | 4.2032
10146 | SERVENTE | H | 2.1061 | 5.66 | 11.9205
20503 | AREIA | M3 | 0.0374 | 75.24 | 2.814
20508 | CIMENTO | KG | 15.9726 | 0.46 | 7.3474
20518 | PEDRA BRITADA 2 | M3 | 0.0333 | 68.92 | 2.295
31452 | BL-02 BICICLETÁRIO - CHUMBADO | UN | 1 | 280 | 280
Mão Obra: | 16.1237 | *LS: | 22.1476 | SubMO: | 38.2713
Materiais: | 292.4564 | *BDI: | 98.2592 | TOTAL: | 428.98
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
06.03.103 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.6 | 6.92 | 4.152
10140 | PINTOR | H | 0.05222 | 8.58 | 0.44805
10141 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.02661 | 5.85 | 0.15567
10146 | SERVENTE | H | 0.6 | 5.66 | 3.396
31547 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO | M | 1 | 148.77 | 148.77
37502 | TINTA ESMALTE | L | 0.0217 | 14.45 | 0.31357
37591 | GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) | L | 0.0039 | 221.79 | 0.86498
38001 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0.0022 | 7.94 | 0.01747
38066 | FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | L | 0.0109 | 23.53 | 0.25648
Mão Obra: | 8.1517 | *LS: | 11.1972 | SubMO: | 19.3489
Materiais: | 150.2225 | *BDI: | 50.3797 | TOTAL: | 219.95
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10146 | SERVENTE | H | 0.4 | 5.66 | 2.264
Mão Obra: | 2.264 | *LS: | 3.1098 | SubMO: | 5.3738
Materiais: | 0 | *BDI: | 1.5966 | TOTAL: | 6.97
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
09.85.019 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | 2015-10-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
FDE-10115 | ELETRICISTA | H | 0.3 | 8.39 | 2.517
FDE-10116 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.3 | 6.24 | 1.872
FDE-46529 | LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V | UN | 1 | 50.36 | 50.36
Mão Obra: | 4.389 | *LS: | 6.0287 | SubMO: | 10.4177
Materiais: | 50.36 | *BDI: | 18.0571 | TOTAL: | 78.83
*LS - Leis Sociais | *BDI - Benefícios e Despesas Indiretas