## Orçamento
ORÇAMENTO - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PORTO SEGURO
Avenida Urbano Bezana, s/nº , NR ‘Porto Seguro'
Tabela de custo SINAPI data base: 15/07/2020 Leis Sociais: 85,06% BDI:30% - Tabela de custo CPOS nº 179 data base 01/07/2020 Leis Sociais: 98,38% BDI:30%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. | CUSTO UNITÁRIO R$ | CUSTO TOTAL R$ | PESO | Especificação - descrição das caracteristicas de materiais e serviços.
1.3
|  | 1.0 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 7661.5438 | 12.49%
SINAPI | 96359 | 1.1 | GESSO | M² | 70.64 | 108.459 | 7661.5438 |  | PAREDE 95 mm ACABADO (1st/70/1st) COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.
|  | 2.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4443.543 | 7.245%
SINAPI | 90844 | 2.1 | PORTAS | CONJ. | 4 | 987.454 | 3949.816 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 90844 (Considerado metade do valor- meia porta) | 2.2 | PORTA PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO | CONJ. | 1 | 493.727 | 493.727 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X108CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | 3.0 | VIDROS E PLASTICOS |  |  |  | 673.803 | 1.099%
SINAPI | 72119 | 3.1 | TEMPERADO | M² | 2.34 | 287.95 | 673.803 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUSTENTAÇÃO METALICA EM ALUMINIO. INSTALADO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO E CONFORME DETALHE EM PROJETO.
|  | 4.0 | FORROS |  |  |  | 2417.9841 | 3.942%
SINAPI | 96110 | 4.1 | GESSO | M² | 33.22 | 72.787 | 2417.9841 |  | FORRO EM DRYWALL TABICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
|  | 5.0 | PINTURA |  |  |  | 38939.505 | 63.49%
SINAPI | 88494 | 5.1 | EMASSEAMENTO | M² | 103.86 | 23.777 | 2469.4792 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDES E TETOS INTERNOS DE GESSO, UMA DEMÃO.
SINAPI | 88489 | 5.2 | PINTURA INTERNA PAREDE | M² | 847.5 | 16.822 | 14256.645 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA EXISTENTES E PAREDES NOVAS DE GESSO, DUAS DEMÃOS;
SINAPI | 88488 | 5.3 | PINTURA INTERNA TETO | M² | 314.45 | 23.036 | 7243.6702 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO (LAJE E GESSO), DUAS DEMÃOS.
SINAPI | 88489 | 5.4 | PINTURA EXTERNA | M² | 412 | 16.822 | 6930.664 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA EXISTENTES, DUAS DEMÃOS;
CPOS | 03.10.080 | 5.5 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | M² | 45.4 | 12.519 | 568.3626 |  | REMOÇÃO NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA EXISTENTES
CPOS | 0.010.100 | 5.6 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M² | 59.52 | 7.228 | 430.2106 |  | REMOÇÃO NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES
SINAPI | 6082 | 5.7 | PINTURA SOBRE MADEIRA | M² | 158.88 | 24.375 | 3872.7 |  | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA.
SINAPI | 100742 | 5.9 | PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 119.04 | 26.611 | 3167.7734 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS.
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS |  |  |  | 5987.8728 | 9.763%
|  | 6.1 | TUBULAÇÃO E CAIXAS
SINAPI | 91834 | 6.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 8.255 | 198.12 |  | UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE E TELEFONIA DAS SALAS DE ATENDIMENTO E COORDENAÇÃO.
SINAPI | 91871 | 6.1.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11.4 | 12.051 | 137.3814 |  | UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE E TELEFONIA NA RECEPÇÃO.
SINAPI | 91170 | 6.1.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 | M | 11.4 | 2.847 | 32.4558 |  | UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS ELETROCUTOS ROSCÁVEIS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE E TELEFONIA NA RECEPÇÃO.
SINAPI | 91884 | 6.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 4 | 9.75 | 39
SINAPI | 91914 | 6.1.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 4 | 15.665 | 62.66
SINAPI | 92869 | 6.1.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 8 | 9.399 | 75.192
SINAPI | 91854 | 6.1.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 13.6 | 9.256 | 125.8816
|  | 6.2 | CABOS
SINAPI | 98280 | 6.2.1 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 49 | 8.073 | 395.577
SINAPI | 91926 | 6.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 147 | 3.328 | 489.216
|  | 6.3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SINAPI | 83463 | 6.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES/BIPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN. | 1 | 378.625 | 378.625
SINAPI | 74130/001 | 6.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 6 | 14.859 | 89.154
SINAPI | 74130/003 | 6.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN. | 6 | 64.142 | 384.852
|  | 6.4 | TOMADAS, INTERRUPTORES, CONECTORES, DISJUNTORES E LUMINARIAS
CPOS | 40.07.010 | 6.4.1 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN. | 28 | 13.91 | 389.48
CPOS | 40.04.090 | 6.4.2 | Tomada RJ 11 para telefone, com placa/espelho, modulo e suporte. | UN. | 6 | 33.111 | 198.666
CPOS | 40.04.096 | 6.4.3 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa/espelho, modulo e suporte. | UN. | 6 | 69.381 | 416.286
CPOS | 40.04.460 | 6.4.4 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa com suporte, placa/espelho e modulo. | UN. | 12 | 31.057 | 372.684
CPOS | 40.05.020 | 6.4.5 | Interruptor com 1 tecla simples completo com suporte, placa/espelho e modulo. | UN. | 4 | 24.024 | 96.096
CPOS | 69.03.360 | 6.4.6 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN. | 6 | 155.207 | 931.242 |  | Utilizado para os pontos de rede de dados nas salas de atendimento, coordenação e recepção.
CPOS | 41.31.087 | 6.4.7 | LUMINARIAS | UN. | 4 | 293.826 | 1175.304 |  | Luminária LED redonda de embutir com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W com reator. Fornecimento e instalação.
|  | 7.0 | ACABAMENTOS |  |  |  | 1080.1381 | 1.761%
SINAPI | 86889 (Conforme composição de preço) | 7.1 | BANCADA PARA ATENDIMENTO | M² | 1.17 | 923.195 | 1080.1381 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (ANDORINHA OU CORUMBÁ), DE 0,30 X 3,90M, BALCÃO DE ATENDIMENTO.
|  | 8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  | 128.3932 | 0.2093%
CPOS | 04.08.020 | 8.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN. | 2 | 20.163 | 40.326
CPOS | 04.08.060 | 8.2 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas. | M | 11.6 | 1.547 | 17.9452
CPOS | 041.08.080 | 8.3 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados. | M | 5.8 | 12.09 | 70.122
|  | 9.0 | TOTAL |  |  |  | 61332.7831 | 100%
CONSIDERAÇÕES:
1. PINTURA INTERNA NAS PAREDES DE ALVENARIA DAS SALAS DE PSICOLOGIA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENAÇÃO;
2. INSTALAÇÃO A PARTIR DO QUADRO DE ENTRADA ATÉ O QUADRO DE DISJUNTORES NOVO PARA AS INSTALAÇÕES DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DAS SALAS NOVAS.
3. INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO TABICADO PARA FACILITAR AS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOVAS DAS SALAS DE PSICOLOGIA, ASS. SOCIAL E COORDENAÇÃO.
4. REMANEJAMENTO DAS LUMINARIAS EXISTENTES NO CORREDOR GERADO DEVIDO A DIVISÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO (PSIC., AS.SOCIAL, COORD), APENAS
MUDAR A POSIÇÃO.
5. ATENTAR PARA AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO.
Composição de preço bancada para atendimento:
Item 86889 custo de R$ 639,14 por unidade com dimensão de 1,50 x 0,60m, ou seja 0,90 m². Portanto , 1,00 m² de bancada tem o custo de R$ 710,15 + 30% de BDI

## Cronograma
CRONOGRAMA - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PORTO SEGURO
Avenida Urbano Bezana, s/nº , NR ‘Porto Seguro'
ITEM | SERVIÇO | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08
1.0 | PAREDES E PAINEIS
2.0 | ESQUADRIAS
3.0 | VIDROS E PLASTICOS
4.0 | FORROS
5.0 | PINTURA
6.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS
7.0 | ACABAMENTOS
8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.74%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.2%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.5%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 2%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, 10 de agosto de 2020.
_________________________________________________________
Natalina Aparecida Delforno dos Santos Alves
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA