## Orçamento
ORÇAMENTO - REFORMA CASA ABRIGO MUNICIPAL
Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, s/nº 21 , ‘Jardim de Lucca'
Tabela de custo SINAPI data base: 15/07/2020 Leis Sociais: 85,06% BDI:30% - Tabela de custo CPOS nº 179 data base 01/07/2020 Leis Sociais: 98,38% BDI:30%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. | CUSTO UNITÁRIO R$ | CUSTO TOTAL R$ | PESO | Especificação - descrição das caracteristicas de materiais e serviços.
1.3
|  | 1.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 644.1695 | 0.7587%
SINAPI | 93199 | 1.1 | VERGA E CONTRAVERGA DE PAREDE | M | 8 | 31.46 | 251.68 |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
SINAPI | 89995 | 1.2 | GRAUTE | M³ | 0.5 | 746.083 | 373.0415 |  | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
SINAPI | 92919 | 1.3 | ANCORAGEM EM PAREDES EXISTENTES | KG | 2 | 9.724 | 19.448 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
|  | 2.0 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 3362.9895 | 3.961%
SINAPI | 96359 | 2.1 | GESSO | M² | 21.3 | 108.459 | 2310.1767 |  | PAREDE 95 mm ACABADO (1st/70/1st) COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. BANHEIRO COM PAREDE DE GESSO "VERDE" PARA AREAS UMIDAS.
SINAPI | 87450 | 2.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | M² | 12.8 | 82.251 | 1052.8128 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
|  | 3.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 8689.5107 | 10.23%
SINAPI | 100702 | 3.1 | PORTAS | M² | 12.9 | 413.751 | 5337.3879 |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
SINAPI | 94569 | 3.2 | JANELAS | M² | 0.8 | 487.201 | 389.7608 |  | JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 90844 | 3.3 | PORTAS | CONJ. | 3 | 987.454 | 2962.362 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | 4.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 1580.1656 | 1.861%
SINAPI | 87878 | 4.1 | CHAPISCO | M² | 24.8 | 4.368 | 108.3264 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SINAPI | 87528 | 4.2 | EMBOÇO | M² | 11.2 | 41.626 | 466.2112 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
SINAPI | 87548 | 4.3 | REBOCO MASSA ÚNICA | M² | 13.6 | 24.375 | 331.5 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
SINAPI | 87265 | 4.4 | REVESTIMENTO CERAMICO | M² | 11.2 | 60.19 | 674.128 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
|  | 5.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  | 1602.954 | 1.888%
SINAPI | 86895 | 5.1 | BANCADA PARA BANHEIRO FEMININO | UN. | 1 | 298.43 | 298.43 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86901 | 5.2 | CUBA DE LOUÇA | UN. | 1 | 143.663 | 143.663 |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86906 | 5.3 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | UN. | 1 | 62.166 | 62.166 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86885 | 5.4 | ENGATE FLEXÍVEL | UN. | 1 | 15.392 | 15.392 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86883 | 5.5 | SIFÃO | UN. | 1 | 14.846 | 14.846 |  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 100860 | 5.6 | CHUVEIRO | UN. | 2 | 99.424 | 198.848 |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 100872 | 5.7 | BARRA DE APOIO PARA BANHERO ACESSIVEL | UN. | 2 | 285.909 | 571.818 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 100874 | 5.8 | PUXADOR PARA PORTA | UN. | 1 | 297.791 | 297.791 |  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | 6.0 | PINTURA |  |  |  | 33765.329 | 39.77%
SINAPI | 88489 | 6.1 | PINTURA INTERNA PAREDE | M² | 729.4 | 16.822 | 12269.9668 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA EXISTENTES E PAREDES NOVAS DE GESSO, DUAS DEMÃOS;
SINAPI | 88486 | 6.2 | PINTURA INTERNA TETO | M² | 386.35 | 14.872 | 5745.7972 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
SINAPI | 88487 | 6.3 | PINTURA EXTERNA | M² | 823.1 | 13.26 | 10914.306 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
CPOS | 03.10.100 | 6.4 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M² | 153 | 7.228 | 1105.884 |  | REMOÇÃO NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES
SINAPI | 6082 | 6.5 | PINTURA SOBRE MADEIRA | M² | 153 | 24.375 | 3729.375 |  | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA.
|  | 7.0 | RETIRADA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 88.0963 | 0.1038%
CPOS | 04.09.020 | 7.1 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 3.12 | 28.236 | 88.0963 |  | BANHEIRO FEMININO E SALA DE REUNIÃO
|  | 8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  | 36.8059 | 0.04335%
SINAPI | 97644 | 8.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 3.78 | 9.737 | 36.8059 |  | 03 PORTAS DAS DIVISORIAS DO BANHEIRO FEMININO
|  | 9.0 | RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITARIOS E REGISTRO |  |  |  | 287.7649 | 0.3389%
CPOS | 04.11.030 | 9.1 | Retirada de bancada incluindo pertences com reaproveitamento. | M² | 2.28 | 56.446 | 128.6969 |  | BANCADA COM LAVATORIO NO BANHEIRO FEMININO
CPOS | 04.11.020 | 9.2 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios com reaproveitamento | UN. | 4 | 39.767 | 159.068 |  | BANHEIRO FEMININO E DML
|  | 10.0 | RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 163.6602 | 0.1928%
CPOS | 04.01.060 | 10.1 | DIVISÓRIA DE BANHEIRO | m² | 9.25 | 17.693 | 163.6602 |  | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore
|  | 11.0 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 72.748 | 0.08569%
CPOS | 03.02.040 | 11.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M³ | 1 | 72.748 | 72.748
|  | 12.0 | MARCENARIA EM GERAL |  |  |  | 13992.0092 | 16.48%
CPOS | 23.08.040 | 12.1 | ARMARIO PARA COZINHA | M² | 6.1 | 2293.772 | 13992.0092 |  | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras
|  | 13.0 | DIVISORIA E FECHAMENTO |  |  |  | 7796.5732 | 9.183%
CPOS | 14.30.010 | 13.1 | DIVISORIA PARA BANHEIRO | M² | 7.9 | 986.908 | 7796.5732 |  | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm
|  | 14.0 | PRATELEIRAS |  |  |  | 12981.1942 | 15.29%
CPOS | 44.04.050 | 14.1 | PRATELEIRAS PARA DEPOSITO | M² | 16.12 | 805.285 | 12981.1942 |  | Prateleira em granito com espessura de 3 cm; DML E DEPOSITO
|  | 15.0 | TOTAL |  |  |  | 84900.31 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA - REFORMA CASA ABRIGO MUNICIPAL
Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, s/nº 21 , ‘Jardim de Lucca'
ITEM | SERVIÇO | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08
1.0 | ESTRUTURA
2.0 | PAREDES E PAINEIS
3.0 | ESQUADRIAS
4.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
6.0 | PINTURA
7.0 | RETIRADA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA
9.0 | RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITARIOS E REGISTRO
10.0 | RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR
11.0 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
12.0 | MARCENARIA EM GERAL
13.0 | DIVISORIA E FECHAMENTO
14.0 | PRATELEIRAS

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.74%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.2%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.5%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 2%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, 10 de agosto de 2020.
_________________________________________________________
Natalina Aparecida Delforno dos Santos Alves
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA