## Orçamento
ORÇAMENTO – Mercado Municipal Maria Elias De Godoy Camargo"Dona Lica"
Av. Nair Soares de Macedo Fatore – Centro, Itatiba
Tabela de custo SINAPI data base: 11/06/2021 Leis Sociais: 47,82% BDI:30% - Tabela de custo CPOS nº 181 data base fevereiro/2021Leis Sociais: 97,78% BDI:30%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. | CUSTO UNITÁRIO R$ | CUSTO TOTAL R$ | PESO | Especificação - descrição das caracteristicas de materiais e serviços.
1.3
|  | 1.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 22572.68 | 16.81%
SINAPI | 91341 | 1.1 | PORTAS DE ALUMINIO | M² | 31.65 | 609.44 | 19288.776 |  | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO NO ITEM AS PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS INTERNOS E EXTERNOS, DOS BOXES DE TODOS OS BANHEIROS E DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS. VER INFORMAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO
CPOS | 2801160 | 1.2 | MOLA AREA PARA PORTA COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN. | 4 | 369.122 | 1476.488 |  | INSTALAÇÃO NAS PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS INTERNOS E EXTERNOS
CPOS | 2801146 | 1.3 | FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CAPACIDADE DE ATRAQUE DE 150 KGF | UN. | 4 | 451.854 | 1807.416 |  | INSTALAÇÃO NAS PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS INTERNOS E EXTERNOS. INCLUSO TAG E FONTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | 2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO |  |  |  | 20747.7296 | 15.45%
SINAPI | 87273 | 2.1 | REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDE | M² | 285.2 | 72.748 | 20747.7296 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO/PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO, PARA SOBREPOSIÇÃO DE ELEMENTO NOVO SOBRE ANTIGO
|  | 3.0 | PISO |  |  |  | 15763.9772 | 11.74%
SINAPI | 87263 | 3.1 | REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO | M² | 102.79 | 153.361 | 15763.9772 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² COM ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO, PARA SOBREPOSIÇÃO DE ELEMENTO NOVO SOBRE ANTIGO
|  | 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  | 32826.5392 | 24.44%
SINAPI | Composição do item 86895 | 4.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 7.6 | 1204.931 | 9157.4756 |  | LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO
SINAPI | 86885 | 4.2 | ENGATE FLEXÍVEL | UN. | 12 | 16.328 | 195.936 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86901 | 4.3 | CUBA DE EMBUTIR | UN. | 12 | 160.706 | 1928.472 |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86881 | 4.4 | SIFÃO | UN. | 12 | 173.914 | 2086.968 |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86877 | 4.5 | VÁLVULA EM METAL | UN. | 12 | 35.776 | 429.312 |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86915 | 4.6 | TORNEIRA | UN. | 12 | 114.738 | 1376.856 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 100865 | 4.7 | BARRA DE APOIO LATERAL | UN. | 4 | 582.374 | 2329.496 |  | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NOS LAVATORIOS, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO.
SINAPI | 100872 | 4.8 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ACESSIVEL | UN. | 8 | 300.898 | 2407.184 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 100874 | 4.9 | PUXADOR PARA PORTA | UN. | 4 | 288.405 | 1153.62 |  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86931 | 4.10 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA | UN. | 1 | 531.674 | 531.674 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI | 86919 | 4.11 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN. | 1 | 967.811 | 967.811 |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86914 | 4.12 | TORNEIRA DE TANQUE | UN. | 1 | 52.897 | 52.897 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 86889 | 4.13 | BANCADA | UN. | 1 | 712.491 | 712.491 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA DEPÓSITO DE LIMPEZA
SINAPI | Composição do item 86889 | 4.14 | BANCADA TROCADOR | M² | 0.6 | 791.661 | 474.9966 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA TROCADOR BANHEIRO FEMININO INTERNO
SINAPI | 100862 | 4.15 | SUPORTE MÃO FRANCESA | UN. | 12 | 51.025 | 612.3 |  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI | 91785 | 4.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60 | 51.896 | 3113.76 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
SINAPI | 91792 | 4.17 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 18 | 69.667 | 1254.006 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
SINAPI | 91795 | 4.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 12 | 88.127 | 1057.524 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES.
CPOS | 44.20.300 | 4.19 | BOLSA DE VEDAÇÃO | UN. | 1 | 16.588 | 16.588 |  | Bolsa para bacia sanitária
CPOS | 44.20.280 | 4.20 | TAMPA PARA VASO SANITARIO | UN. | 19 | 44.59 | 847.21 |  | Tampa de plástico para bacia sanitária
SINAPI | 99635 | 4.21 | VALVULA DE DESCARGA | UN. | 6 | 353.327 | 2119.962 |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | 5.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 4474.704 | 3.332%
SINAPI | 97665 | 5.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 10 | 1.417 | 14.17
CPOS | 4131040 | 5.2 | LUMINARIA DE LED | UN | 10 | 387.062 | 3870.62 |  | LUMINARIA DE LED DE SOBREPOR RETANGULAR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4.000K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 A 41W
SINAPI | 97660 | 5.3 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 0.728 | 1.456
SINAPI | 97662 | 5.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ELETRICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 5 | 0.546 | 2.73
SINAPI | 95750 | 5.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 36.66 | 183.3
SINAPI | 91173 | 5.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM ALVENARIA. | M | 5 | 1.508 | 7.54
SINAPI | 95758 | 5.7 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 13.767 | 27.534
SINAPI | 91926 | 5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 4.667 | 233.35
SINAPI | 95782 | 5.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 39.845 | 79.69
SINAPI | 91953 | 5.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 27.157 | 54.314
|  | 6.0 | PINTURA |  |  |  | 2133.9131 | 1.589%
SINAPI | 88495 | 6.1 | EMASSEAMENTO | M² | 1.04 | 12.909 | 13.4254 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
SINAPI | 88489 | 6.2 | PINTURA INTERNA PAREDE | M² | 37.34 | 17.888 | 667.9379 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
SINAPI | 88492 | 6.3 | PINTURA INTERNA TETO | M² | 105.41 | 13.78 | 1452.5498 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICAEM TETO, DUAS DEMÃOS.
|  | 7.0 | DIVISORIA E FECHAMENTO |  |  |  | 28345.8929 | 21.11%
SINAPI | 102253 | 7.1 | DIVISORIA PARA BANHEIRO | M² | 36.86 | 769.015 | 28345.8929 |  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO.
|  | 8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  | 290.5344 | 0.2163%
SINAPI | 97644 | 8.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 29.1 | 9.984 | 290.5344 |  | Retirada de todas as portas existentes.
|  | 9.0 | RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITARIOS E REGISTRO |  |  |  | 625.326 | 0.4656%
CPOS | 04.11.030 | 9.1 | Retirada de bancada incluindo pertences com reaproveitamento. | M² | 0.9 | 56.264 | 50.6376 |  | Retirada de bancada de trocador com reaproveitamento
CPOS | 04.11.030 | 9.2 | Retirada de bancada incluindo pertences com reaproveitamento. | M² | 8.1 | 56.264 | 455.7384 |  | Retirada de lavatorios sem reaproveitamento, inclusive sala administrativa
CPOS | 04.11.020 | 9.3 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios com reaproveitamento | UN. | 3 | 39.65 | 118.95 |  | Retirada de mictorios de louça e metálico
|  | 10.0 | RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 497.8428 | 0.3707%
CPOS | 04.01.060 | 10.1 | DIVISÓRIA | M² | 28.2 | 17.654 | 497.8428 |  | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore. Banheiros externos masculino e feminino e banheiros internos feminino e masculino. Conforme identificado no projeto.
|  | 11.0 | IDENTIFICAÇÃO DO MERCADÃO |  |  |  | 1673.2463 | 1.246%
CPOS | 02.08.040 | 11.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M² | 3.825 | 437.45 | 1673.2463 |  | Identificação do Mercado Municipal na guarita da entrada de veiculos
|  | 12.0 | COBERTURA |  |  |  | 4349.4321 | 3.239%
SINAPI | 94229 | 12.1 | CALHA METÁLICA | M | 9.3 | 265.46 | 2468.778 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM
SINAPI | 94231 | 12.2 | RUFO METÁLICO | M | 9.3 | 79.937 | 743.4141 |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
SINAPI | 91790 | 12.3 | TUBO PVC | M | 12 | 94.77 | 1137.24 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. Somente no Banheiro feminino interno.
|  |  | TOTAL |  |  |  | 134301.8175 | 100%
Composição de preço bancada para atendimento:
Item 86895 custo de R$ 278,06 por unidade com dimensão de 0,50 x 0,60m, ou seja 0,30 m². Portanto , 1,00 m² de bancada tem o custo de R$ 926,87 + BDI
Item 86889 custo de R$ 548,07 por unidade com dimensão de 1,50 x 0,60m, ou seja 0,90 m². Portanto , 1,00 m² de bancada tem o custo de R$ 608,97 + BDI

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.74%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.2%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.5%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 2%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:

## Cronograma
CRONOGRAMA - Mercado Municipal Maria Elias De Godoy Camargo"Dona Lica"
Av. Nair Soares de Macedo Fatore – Centro, Itatiba
ITEM | SERVIÇO | MÊS 01 - BANHEIRO EXTERNO |  |  |  | MÊS 02 – BANHEIRO EXTERNO |  |  |  | MÊS 03 – BANHEIRO INTERNO |  |  |  | MÊS 04 – BANHEIRO INTERNO
|  | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08 | SEMANA 09 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 09 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
1.0 | ESQUADRIAS
2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO
3.0 | PISO
4.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
5.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA
6.0 | PINTURA
7.0 | DIVISORIA E FECHAMENTO
8.0 | RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS DE MADEIRA
9.0 | RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITARIOS E REGISTRO
10.0 | RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR
11.0 | IDENTIFICAÇÃO DO MERCADÃO
12.0 | COBERTURA