## Sheet
PLANILHA DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
|  | END. DA OBRA: AVENIDA NAIR GODOY GOMES ARANHA DE LIMA, S/Nº LOTEAMENTO TERRA NOVA |  |  | BDI = |  | 23.17%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CDHU - | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS |  | Versão 185 |  | Vigência a partir de : 02/2022
Empreendimento: | CASA DA JUVENTUDE - COWORKING
Data Base: | Fevereiro/22
Item | Código | Serviços | Un | Qtde | Valor Unit. | Valor Unit. Com BDI | Valor Total
|  | CASA DA JUVENTUDE - COWORKING COM CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1196012.07
|  | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  |  |  |  | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1194 |  | CASA DA JUVENTUDE - COWORKING |  |  |  |  | 1196012.07 | códigos que não constam do boletim 185 |  | boletim 184 DE 11/21
1194.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 288745.19 |  | 335399.64 | boletim 183 08/2021 | atualização incc de 01/08/2021 a 01/02/2022 | unit | com bdi 23,17% | #VALUE! | diferença
1194.01.01 |  | TERRAPLANAGEM |  |  | 6703.12 |  | 7354.62
1194.01.01.01 | 0209040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 1060.11 | 3.66 | 4.508 | 4779 |  |  | 3.36 | 4.14 | 4388.8554 | -390.1446
1194.01.01.02 | 0510020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 159.02 | 7.23 | 8.9052 | 1416.1 |  |  | 6.66 | 8.2 | 1303.964 | -112.136
1194.01.01.03 | 0710020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 159.02 | 5.92 | 7.2917 | 1159.52 |  |  | 5.23 | 6.44 | 1024.0888 | -135.4312
1194.01.01.03 | 0701010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 0 | 14.02 |  | 0 |  |  | 13.02
1194.01.01.03 | 0510020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 0 | 7.19 |  | 0 |  |  | 6.66 |  | 764.05
1194.01.01.04 | 0712020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 0 | 12.98 |  | 0 |  |  | 11.18 |  | 67.88
1194.01.02 |  | FECHAMENTO PERIMETRAL (MURO/ALAMBRADO = 2,60 M) |  |  | 231490.4 |  | 273773.71
1194.01.02.01 | 2402100 | Porta tubular em tela de aço galvanizado até 2,50m de altura, completo | M2 | 8.6 | 654.69 | 806.3817 | 6934.88 |  |  | 620.32 | 764.05 | 6570.83 | -364.05
1194.01.02.02 | 1201021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 173.125 | 54.99 | 67.7312 | 11725.96 |  |  | 55.11 | 67.88 | 11751.725 | 25.765
1194.01.02.02 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 29.085 | 50.25 | 61.8929 | 1800.16 |  |  | 50.25 | 61.89 | 1800.0706 | -0.08935
1194.01.02.02 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 193.9 | 104.65 | 128.8974 | 24993.21 |  |  | 84.96 | 104.65 | 20291.635 | -4701.575
1194.01.02.02 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.155 | 139.67 | 172.0315 | 714.79 |  |  | 135.48 | 166.87 | 693.3448 | -21.4451
1194.01.02.02 | 1101130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 16.62 | 376.04 | 463.1685 | 7697.86 |  |  | 366.24 | 451.1 | 7497.282 | -200.578
1194.01.02.02 | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 16.62 | 141.22 | 173.9407 | 2890.89 |  |  | 141.22 | 173.94 | 2890.8828 | -0.0072
1194.01.02.02 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1412.7 | 14.72 | 18.1306 | 25613.13 |  |  | 11.95 | 14.72 | 20794.944 | -4818.186
1194.01.02.02 | 0611040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 12.465 | 15.63 | 19.2515 | 239.97 |  |  | 15.63 | 19.25 | 239.9512 | -0.01875
1194.01.02.02 | 3216010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 221.6 | 15.97 | 19.6702 | 4358.93 |  |  | 15.34 | 18.89 | 4186.024 | -172.906
1194.01.02.02 | 1411261 | Alvenaria em bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 - cm classe A | M2 | 166.2 | 97.11 | 119.6104 | 19879.25 |  |  | 94.96 | 116.96 | 19438.752 | -440.498
1194.01.02.02 | 1103090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 2.0775 | 426.8 | 525.6896 | 1092.12 |  |  | 428.21 | 527.43 | 1095.7358 | 3.6158
1194.01.02.02 | 1116060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2.0775 | 97.54 | 120.14 | 249.59 |  |  | 97.54 | 120.14 | 249.5908 | 0.00085
1194.01.02.02 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 207.75 | 11.27 | 13.8813 | 2883.83 |  |  | 11.95 | 14.72 | 3058.08 | 174.25
1194.01.02.02 | 0901030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 27.7 | 222.59 | 274.1641 | 7594.35 |  |  | 205.24 | 252.79 | 7002.283 | -592.067
1194.01.02.02 | 3405270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos | M2 | 545.4 | 230.89 | 284.3872 | 155104.79 |  |  | 193.02 | 237.74 | 129663.396 | -25441.394
1194.01.03 |  | INTERLIGAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  | 6137.12 |  | 6791.14
1194.01.03.02 | 4601020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | 28.7 | 35.3498 | 1060.49 |  |  | 28.4 | 34.98 | 1049.4 | -11.09
1194.01.03.03 | 4602070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30 | 72.98 | 89.8895 | 2696.68 |  |  | 71.71 | 88.33 | 2649.9 | -46.78
1194.01.03.04 | 4612340 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | M | 66.64 | 29.45 | 36.2736 | 2417.27 |  |  | 28.51 | 35.12 | 2340.3968 | -76.8732
1194.01.03.06 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 7.6 | 50.25 | 61.8929 | 470.39 |  |  | 50.25 | 61.89 | 470.364 | -0.026
1194.01.03.07 | 0611040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 7.6 | 15.63 | 19.2515 | 146.31 |  |  | 15.63 | 19.25 | 146.3 | -0.01
1194.01.04 |  | PADRÃO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA |  |  | 7231.41 |  | 7478.87
1194.01.04.01 | 6801600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UN | 1 | 1622.97 | 1999.0121 | 1999.01 |  |  | 1615.7 | 1990.06 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.02 | 3801080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 7.5 | 43.87 | 54.0347 | 405.26 |  |  | 43.04 | 53.01 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.03 | 3713660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 165.84 | 204.2651 | 204.27 |  |  | 162.41 | 200.04 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.04 | 3603010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1 | 313.61 | 386.2734 | 386.27 |  |  | 302.21 | 372.23 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.05 | 3926060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 75 | 21.92 | 26.9989 | 2024.91 |  |  | 22 | 27.1 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.06 | 3904040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | M | 10 | 10.87 | 13.3886 | 133.89 |  |  | 10.76 | 13.25 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.07 | 4205110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 3 | 25.93 | 31.938 | 95.81 |  |  | 26.41 | 32.53 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.08 | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 3 | 149.32 | 183.9174 | 551.75 |  |  | 149.08 | 183.62 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.09 | 3813030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 15 | 22.06 | 27.1713 | 407.57 |  |  | 21.27 | 26.2 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.10 | 3926060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 45 | 21.92 | 26.9989 | 1214.95 |  |  | 22 | 27.1 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.11 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.68 | 50.25 | 61.8929 | 42.09 |  |  | 50.25 | 61.89 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.04.12 | 0611040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.68 | 15.63 | 19.2515 | 13.09 |  |  | 15.63 | 19.25 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05 |  | PASSEIO E PAISAGISMO |  |  | 33513.68 |  | 35981.02
1194.01.05.01 | 5401010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 833.6 | 3.58 | 4.4095 | 3675.75 |  |  | 3.21 | 3.95 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05.02 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 30.79 | 139.27 | 171.5389 | 5281.68 |  |  | 135.48 | 166.87 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05.03 | 1705020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 16.696 | 739.99 | 911.4457 | 15217.5 |  |  | 732.97 | 902.8 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05.04 | 1002020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 494.2016 | 13.86 | 17.0714 | 8436.69 |  |  | 13.48 | 16.6 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05.05 | 3402100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 217.8 | 12.56 | 15.4702 | 3369.4 |  |  | 11.78 | 14.51 | #VALUE! | #VALUE!
1194.01.05 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 3669.46 |  | 4020.28
1194.01.05.01 | 0210020 | Locação de obra de edificação | M2 | 226.51 | 14.41 | 17.7488 | 4020.28 |  |  | 13.8 | 17 | #VALUE! | #VALUE!
1194.02 |  | FUNDAÇÕES |  |  | 31778.34 |  | 33841.97
1194.02.01 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS |  |  | 13293 |  | 13916.49
1194.02.01.01 | 1205030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 180 | 62.77 | 77.3138 | 13916.49 |  |  | 62.35 | 76.8 | #VALUE! | #VALUE!
1194.02.02 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  | 6645.84 |  | 6899.81
1194.02.02.01 | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 3.2 | 391.83 | 482.617 | 1544.37 |  |  | 381.14 | 469.45 | 220383.3025 | 218838.9325
1194.02.02.02 | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.2 | 141.22 | 173.9407 | 556.61 |  |  | 141.22 | 173.94 | 30255.1236 | 29698.5136
1194.02.02.03 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 21.6 | 86.98 | 107.1333 | 2314.08 |  |  | 84.96 | 104.65 | 10951.6225 | 8637.5425
1194.02.02.04 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 179 | 11.27 | 13.8813 | 2484.75 |  |  | 11.95 | 14.72 | 216.6784 | -2268.0716
1194.02.03 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO |  |  | 11839.5 |  | 13025.67
1194.02.03.01 | 1405050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 43.19 | 63.17 | 77.8065 | 3360.46 |  |  | 62.4 | 76.86 | 5907.4596 | 2546.9996
1194.02.03.02 | 1702020 | Chapisco | M2 | 86.38 | 5.92 | 7.2917 | 629.85 |  |  | 5.95 | 7.33 | 53.7289 | -576.1211
1194.02.03.03 | 3217010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1.73 | 709.84 | 874.3099 | 1512.56 |  |  | 707.56 | 871.5 | 759512.25 | 757999.69
1194.02.03.04 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 86.38 | 50.25 | 61.8929 | 5346.31 |  |  | 50.25 | 61.89 | 3830.3721 | -1515.9379
1194.02.03.05 | 0711020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 86.38 | 5.9 | 7.267 | 627.73 |  |  | 5.76 | 7.09 | 50.2681 | -577.4619
1194.02.03.06 | 0507040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 14.25 | 88.24 | 108.6852 | 1548.76 |  |  | 87.55 | 107.84 | 11629.4656 | 10080.7056
1194.03 |  | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 67937.59 |  | 71294.88
1194.03.01 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES, VIGAS E BALDRAMES |  |  | 67937.59 |  | 71294.88
1194.03.01.01 | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 15.5 | 391.83 | 482.617 | 7480.56 |  |  | 381.14 | 469.45 | 220383.3025 | 212902.7425
1194.03.01.02 | 1116060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 15.5 | 141.22 | 173.9407 | 2696.08 |  |  | 97.54 | 120.14 | 14433.6196 | 11737.5396
1194.03.01.03 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 76.55 | 86.98 | 107.1333 | 8201.05 |  |  | 84.96 | 104.65 | 10951.6225 | 2750.5725
1194.03.01.04 | 0902040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 140.85 | 188.67 | 232.3848 | 32731.4 |  |  | 181.2 | 223.18 | 49809.3124 | 17077.9124
1194.03.01.05 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1082 | 11.27 | 13.8813 | 15019.52 |  |  | 11.95 | 14.72 | 216.6784 | -14802.8416
1194.03.01.06 | 1001060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 318 | 13.19 | 16.2461 | 5166.27 |  |  | 15.24 | 18.77 | 352.3129 | -4813.9571
1194.04 |  | ALVENARIA |  |  | 21441.67 |  | 23094.71
1194.04.01 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERÂMICO APARENTE |  |  | 17166.52 |  | 18483.59
1194.04.01.01 | 1405050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 217.63 | 63.17 | 77.8065 | 16933.03 |  |  | 62.4 | 76.86 | 16727.0418 | -205.9882
1194.04.01.02 | 1420010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.77 | 1634.91 | 2013.7186 | 1550.56 |  |  | 1669.87 | 2056.78 | 1583.7206 | 33.1606
1194.04.02 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 4275.15 |  | 4611.12
1194.04.02.01 | 1404200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 65.61 | 57.06 | 70.2808 | 4611.12 |  |  | 56.53 | 69.63 | #VALUE! | #VALUE!
1194.05 |  | LAJES |  |  | 15710.23 |  | 16551.92
1194.05.01 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRÉ-MOLDADAS |  |  | 5968.73 |  | 6501.98
1194.05.01.01 | 1301150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 34.39 | 153.5 | 189.0659 | 6501.98 |  |  | 144.87 | 178.44 | #VALUE! | #VALUE!
1194.05.02 |  | LAJES MACIÇAS |  |  | 9741.5 |  | 10049.94
1194.05.02.01 | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 2.49 | 391.83 | 482.617 | 1201.72 |  |  | 381.14 | 469.45 | 516939562 | 516938360.28
1194.05.02.02 | 1116060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2.49 | 97.54 | 120.14 | 299.15 |  |  | 97.54 | 120.14 | 134083448.4 | 134083149.25
1194.05.02.03 | 0902040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 20.72 | 188.67 | 232.3848 | 4815.01 |  |  | 181.2 | 223.18 | 201317287.2 | 201312472.19
1194.05.02.04 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 269 | 11.27 | 13.8813 | 3734.06 |  |  | 11.95 | 14.72 | 14735308.8 | 14731574.74
1194.06 |  | COBERTURA |  |  | 85829.37 |  | 86228.54
1194.06.01 |  | TELHAMENTO |  |  | 78253.51 |  | 78276.04
1194.06.01.01 | 1613130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 256.48 | 205.67 | 253.3237 | 64972.47 |  |  | 208.23 | 256.48 | #VALUE! | #VALUE!
1194.06.01.02 | 1612040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | M2 | 44.25 | 244.09 | 300.6457 | 13303.57 |  |  | 243.31 | 299.68 | #VALUE! | #VALUE!
1194.06.02 |  | RUFOS E CALHAS |  |  | 7575.86 |  | 7952.5
1194.06.02.01 | 1633022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 65.04 | 99.27 | 122.2709 | 7952.5 |  |  | 100.73 | 124.07 | #VALUE! | #VALUE!
1194.07 |  | REVESTIMENTOS |  |  | 14049.35 |  | 14892.82
1194.07.01 |  | INTERNO |  |  | 14049.35 |  | 14892.82
1194.07.01.01 | 1702020 | Chapisco | M2 | 168.31 | 5.92 | 7.2917 | 1227.26 |  |  | 5.95 | 7.33 | 53.7289 | -1173.5311
1194.07.01.02 | 1702120 | Emboço comum | M2 | 168.31 | 18.43 | 22.7002 | 3820.68 |  |  | 18.34 | 22.59 | 510.3081 | -3310.3719
1194.07.01.03 | 1702220 | Reboco | M2 | 109.36 | 10.85 | 13.3639 | 1461.48 |  |  | 10.81 | 13.31 | 177.1561 | -1284.3239
1194.07.01.04 | 1811045 | Azulejo 30x40 junta a prumo com argamassa e rejuntamento | M2 | 58.95 | 115.46 | 142.2121 | 8383.4 | 111.66 | 115.4564 | 115.4564 | 142.21 | 20223.6841 | 11840.2841
1194.08 |  | PISO |  |  | 45393.12 |  | 46821.49
1194.08.01 |  | INTERNO |  |  | 45393.12 |  | 46821.49
1194.08.01.01 |  | CONTRAPISO |  |  | 10171.24 |  | 10527.53
1194.08.01.01.01 | 1002020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 155.65 | 13.86 | 17.0714 | 2657.16 |  |  | 13.48 | 16.6 | 275.56 | -2381.6
1194.08.01.01.02 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 10.81 | 139.27 | 171.5389 | 1854.34 |  |  | 135.48 | 166.87 | 27845.5969 | 25991.2569
1194.08.01.01.03 | 1104040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 10.81 | 326.03 | 401.5712 | 4340.98 |  |  | 324.95 | 400.24 | 160192.0576 | 155851.0776
1194.08.01.01.04 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 10.81 | 70.61 | 86.9703 | 940.15 |  |  | 70.61 | 86.97 | 7563.7809 | 6623.6309
1194.08.01.01.05 | 1118060 | Lona plástica | M2 | 216.18 | 2.76 | 3.3995 | 734.9 |  |  | 3.02 | 3.72 | 13.8384 | -721.0616
1194.08.01.02 |  | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 35221.88 |  | 36293.96
1194.08.01.02.01 | 1806142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 26.93 | 161.56 | 198.9935 | 5358.89 |  |  | 152.52 | 187.86 | 35291.3796 | 29932.4896
1194.08.01.02.02 | 1806143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 9.62 | 26.1 | 32.1474 | 309.26 |  |  | 24.56 | 30.25 | 915.0625 | 605.8025
1194.08.01.02.03 | 1710020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 185.92 | 80.13 | 98.6961 | 18349.58 |  |  | 82.32 | 101.39 | 10279.9321 | -8069.6479
1194.08.01.02.04 | 1710200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 83.57 | 41.05 | 50.5613 | 4225.41 |  |  | 40.75 | 50.19 | 2519.0361 | -1706.3739
1194.08.01.02.05 | 1740150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 194.28 | 27.36 | 33.6993 | 6547.1 |  |  | 26.89 | 33.12 | 1096.9344 | -5450.1656
1194.08.01.02.06 | 3207040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 154.93 | 7.88 | 9.7058 | 1503.72 |  |  | 7.66 | 9.43 | 88.9249 | -1414.7951
1194.09 |  | EXTERNO CALÇADA |  |  | 5172.87 |  | 5360.51
1194.09.01 |  | CONTRAPISO |  |  | 4236.94 |  | 4423.44
1194.09.01.01 | 1002020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 82.86 | 13.86 | 17.0714 | 1414.53 |  |  | 13.48 | 16.6 | 275.56 | -1138.97
1194.09.01.02 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.75 | 139.27 | 171.5389 | 986.35 |  |  | 135.48 | 166.87 | 27845.5969 | 26859.2469
1194.09.01.03 | 1104040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 4.14 | 326.03 | 401.5712 | 1662.5 |  |  | 324.95 | 400.24 | 160192.0576 | 158529.5576
1194.09.01.04 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 4.14 | 70.61 | 86.9703 | 360.06 |  |  | 70.61 | 86.97 | 7563.7809 | 7203.7209
1194.09.02 |  | PISO PODOTÁTIL |  |  | 935.93 |  | 937.07
1194.09.02.01 | 3004030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 5.28 | 130.81 | 161.1187 | 850.71 |  |  | 135.22 | 166.55 | 27738.9025 | 26888.1925
1194.09.02.02 | 3004070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 5.28 | 13.28 | 16.357 | 86.36 |  |  | 13.03 | 16.05 | 257.6025 | 171.2425
1194.10 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO |  |  | 671.88 |  | 746.65
1194.10.01 | 3217030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 50.14 | 12.09 | 14.8913 | 746.65 |  |  | 11.83 | 14.57 | #VALUE! | #VALUE!
1194.11 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 70945.57 |  | 75589.67
1194.11.01 |  | PORTAS METÁLICAS |  |  | 15820.52 |  | 16833.52
1194.11.01.01 | 2402010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 6.98 | 1085.46 | 1336.9611 | 9331.99 |  |  | 1033.86 | 1273.41 | 1621573.0281 | 1612241.0381
1194.11.01.02 | 2401110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 3.27 | 955.94 | 1177.4313 | 3850.2 |  |  | 904.42 | 1113.97 | 1240929.1609 | 1237078.9609
1194.11.01.03 | 2402054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 2.1 | 1411.65 | 1738.7293 | 3651.33 |  |  | 1324.47 | 1631.35 | 2661302.8225 | 2657651.4925
1194.11.02 |  | JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO |  |  | 53807.71 |  | 57430.56
1194.11.02.01 | 2603070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | M2 | 70 | 495.36 | 610.1349 | 42709.44 |  |  | 464.99 | 572.73 | 328019.6529 | 285310.2129
1194.11.02.02 | 1503150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 542.56 | 19.18 | 23.624 | 12817.44 |  |  | 18.61 | 22.92 | 525.3264 | -12292.1136
1194.11.02.03 | 3311050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 39 | 39.63 | 48.8123 | 1903.68 |  |  | 38.89 | 47.9 | 2294.41 | 390.73
1194.11.03 |  | ALÇAPÃO |  |  | 1317.34 |  | 1325.59
1194.11.03.01 | 2403100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.72 | 1494.76 | 1841.0959 | 1325.59 |  |  | 1495.36 | 1841.83 | #VALUE! | #VALUE!
1194.12 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS |  |  | 8238.88 |  | 8956.29
1194.12.01 |  | PORTAS INTERNAS |  |  | 8238.88 |  | 8956.29
1194.12.01.01 | 2309040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 6 | 641.45 | 790.074 | 4740.44 |  |  | 605.21 | 745.44 | #VALUE! | #VALUE!
1194.12.01.02 | 2801040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6 | 289.07 | 356.0475 | 2136.29 |  |  | 268.06 | 330.17 | #VALUE! | #VALUE!
1194.12.01.03 | 3004060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.28 | 435.13 | 535.9496 | 1757.91 |  |  | 405.83 | 499.86 | #VALUE! | #VALUE!
1194.12.01.04 | 3001020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 2 | 130.57 | 160.8231 | 321.65 |  |  | 124.54 | 153.4 | #VALUE! | #VALUE!
1194.13 |  | PINTURA |  |  | 16999.81 |  | 19053.74
1194.13.01 |  | VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE |  |  | 6918.6 |  | 7750.81
1194.13.01.01 | 3303750 | Verniz acrílico | M2 | 191.97 | 32.78 | 40.3751 | 7750.81 |  |  | 31.62 | 38.95 | #VALUE! | #VALUE!
1194.13.02 |  | PINTURA PORTAS INTERNAS |  |  | 1372.37 |  | 1526.16
1194.13.02.01 | 3312011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 31 | 39.97 | 49.231 | 1526.16 |  |  | 39.24 | 48.33 | #VALUE! | #VALUE!
1194.13.03 |  | PINTURA CALHAS E RUFOS |  |  | 2081.52 |  | 2317.61
1194.13.03.01 | 3311050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 47.48 | 39.63 | 48.8123 | 2317.61 |  |  | 38.89 | 47.9 | #VALUE! | #VALUE!
1194.13.04 |  | PINTURA INTERNA |  |  | 6627.32 |  | 7459.16
1194.13.04.01 | 3302060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 158.7 | 12.39 | 15.2608 | 2421.88 |  |  | 12.21 | 15.04 | 226.2016 | -2195.6784
1194.13.04.02 | 3310020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 158.7 | 25.77 | 31.7409 | 5037.28 |  |  | 25.38 | 31.26 | 977.1876 | -4060.0924
1194.14 |  | COMPLEMENTOS |  |  | 2816.3 |  | 2997.65
1194.14.01 |  | SOLEIRA |  |  | 1413 |  | 1503.99
1194.14.01.01 | 1901062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.74 | 139.71 | 172.0808 | 1503.99 |  |  | 133.72 | 164.7 | #VALUE! | #VALUE!
1194.14.02 |  | PEITORIS E ABAS |  |  | 1403.3 |  | 1493.66
1194.14.02.01 | 1901062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.68 | 139.71 | 172.0808 | 1493.66 |  |  | 133.72 | 164.7 | #VALUE! | #VALUE!
1194.15 |  | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  | 11683.18 |  | 13022.87
1194.15.01 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 9709.98 |  | 10930.48
1194.15.01.01 |  | LOUÇAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS |  |  | 7919.17 |  | 8842.17
1194.15.01.01.01 | 4401800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 6 | 688.09 | 847.5205 | 5085.12 |  |  | 638.87 | 786.9 | 619211.61 | 614126.49
1194.15.01.01.02 | 4420280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 6 | 42.43 | 52.261 | 313.57 |  |  | 42.27 | 52.06 | 2710.2436 | 2396.6736
1194.15.01.01.03 | 4401610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 2 | 218.29 | 268.8678 | 537.74 |  |  | 200.38 | 246.81 | 60915.1761 | 60377.4361
1194.15.01.01.04 | 4402062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2.76 | 688.09 | 847.5205 | 2339.16 |  |  | 573.87 | 706.84 | 499622.7856 | 497283.6256
1194.15.01.01.05 | 4401270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 4 | 115 | 141.6455 | 566.58 |  |  | 110.67 | 136.31 | 18580.4161 | 18013.8361
1194.15.01.02 |  | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS |  |  | 1790.81 |  | 2088.31
1194.15.01.02.01 | 4403645 | Torneira automatica de bancada | UN | 6 | 140.19 | 172.672 | 1036.03 | 98.46 | 100.27 | 100.27 | 123.5 | 15252.25 | 14216.22
1194.15.01.02.02 | 4420640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1 | 112.71 | 138.8249 | 138.82 |  |  | 108.8 | 134.01 | 17958.6801 | 17819.8601
1194.15.01.02.03 | 4403470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1 | 89.41 | 110.1263 | 110.13 |  |  | 87.14 | 107.33 | 11519.7289 | 11409.5989
1194.15.01.02.04 | 4406330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 1 | 652.21 | 803.3271 | 803.33 |  |  | 645.76 | 795.38 | 632629.3444 | 631826.0144
1194.15.02 |  | ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE |  |  | 1973.2 |  | 2092.39
1194.15.02.01 |  | BARRAS DE APOIO |  |  | 1926.74 |  | 2041.51
1194.15.02.01.01 | 3001030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 171.7 | 211.4829 | 845.93 |  |  | 163.6 | 201.51 | 40606.2801 | 39760.3501
1194.15.02.01.02 | 3001020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 | 130.57 | 160.8231 | 643.29 |  |  | 124.54 | 153.4 | 23531.56 | 22888.27
1194.15.02.01.03 | 3001061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 224.2 | 276.1471 | 552.29 |  |  | 213.32 | 262.75 | 69037.5625 | 68485.2725
1194.15.02.02 |  | SÓCULO PARA BACIA SANITÁRIA - BANHEIROS ACESSÍVEL |  |  | 46.46 |  | 50.88
1194.15.02.02.01 | 0303020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 0.39 | 2.51 | 3.0916 | 1.21 |  |  | 2.51 | 3.09 | 9.5481 | 8.3381
1194.15.02.02.02 | 0902120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 0.16 | 186.54 | 229.7613 | 36.76 |  |  | 178.84 | 220.28 | 48523.2784 | 48486.5184
1194.15.02.02.03 | 1103090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.02 | 426.8 | 525.6896 | 10.51 |  |  | 428.21 | 527.43 | 278182.4049 | 278171.8949
1194.15.02.02.04 | 1116060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 97.54 | 120.14 | 2.4 |  |  | 97.54 | 120.14 | 14433.6196 | 14431.2196
1194.16 |  | DIVISÓRIAS |  |  | 9665.8 |  | 9874.36
1194.16.01 |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA |  |  | 4581.96 |  | 4901.91
1194.16.01.01 | 1430020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 7.62 | 211.93 | 261.0342 | 1989.08 |  |  | 210.27 | 258.99 | 67075.8201 | 65086.7401
1194.16.01.02 | 2309420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 3 | 399.67 | 492.2735 | 1476.82 |  |  | 365.46 | 450.14 | 202626.0196 | 201149.1996
1194.16.01.03 | 2801070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 3 | 235.14 | 289.6219 | 868.87 |  |  | 216.8 | 267.03 | 71305.0209 | 70436.1509
1194.16.01.04 | 3312011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 11.52 | 39.97 | 49.231 | 567.14 |  |  | 39.24 | 48.33 | 2335.7889 | 1768.6489
1194.16.02 |  | DIVISÓRIA DRYWALL |  |  | 5083.84 |  | 4972.45
1194.16.02.01 | 1430260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | M2 | 19.63 | 139.21 | 171.465 | 3365.86 |  |  | 142.33 | 175.31 | 30733.5961 | 27367.7361
1194.16.02.02 | 1430310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | M2 | 10.56 | 123.52 | 152.1396 | 1606.59 |  |  | 126.28 | 155.54 | 24192.6916 | 22586.1016
1194.17 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 272385.44 |  | 273975.12
1194.17.01 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 235771.12 |  | 236184.94
1194.17.01.01 | 1503131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 9869.03 | 16.59 | 20.4339 | 201662.8 |  |  | 16.59 | 20.43 | 417.3849 | -201245.4151
1194.17.01.02 | 3307140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 9869.03 | 2.84 | 3.498 | 34522.14 |  |  | 2.81 | 3.46 | 11.9716 | -34510.1684
1194.17.02 |  | ESTRUTURA METÁLICA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES |  |  | 22675.73 |  | 23087.56
1194.17.02.01 | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 9.92 | 391.83 | 482.617 | 4787.56 |  |  | 381.14 | 469.45 | 220383.3025 | 215595.7425
1194.17.02.02 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 9.92 | 70.61 | 86.9703 | 862.75 |  |  | 70.61 | 86.97 | 7563.7809 | 6701.0309
1194.17.02.03 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 54.96 | 86.98 | 107.1333 | 5888.04 |  |  | 84.96 | 104.65 | 10951.6225 | 5063.5825
1194.17.02.04 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 832 | 11.27 | 13.8813 | 11549.21 |  |  | 11.95 | 14.72 | 216.6784 | -11332.5316
1194.17.03 |  | ESTRUTURA METÁLICA - ESTACAS |  |  | 13938.59 |  | 14702.62
1194.17.03.01 | 1205010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1893.65 | 2332.4087 | 2332.41 |  |  | 1723.3 | 2122.59 | 2122.59 | -209.82
1194.17.03.02 | 1205030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 160 | 62.77 | 77.3138 | 12370.21 |  |  | 62.35 | 76.8 | 12288 | -82.21
1194.18 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | 4273.29 |  | 4935.24
1194.18.01 | 5501020 | Limpeza final da obra | M2 | 341.59 | 11.73 | 14.4478 | 4935.24 |  |  | 11.73 | 14.45 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 28343.18 |  | 29494.35
1194.19.01 |  | ÁGUA FRIA E QUENTE |  |  | 7792.14 |  | 8172.77
1194.19.01.01 |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 2792.45 |  | 3129.99
1194.19.01.01.01 | 4601020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 72 | 28.7 | 35.3498 | 2545.18 |  |  | 28.4 | 34.98 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.01.01.02 | 4601030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 12.4 | 38.29 | 47.1618 | 584.81 |  |  | 37 | 45.57 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.01.02 |  | REGISTROS |  |  | 760.42 |  | 821.85
1194.19.01.02.01 | 4701030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3 | 87.67 | 107.9831 | 323.95 |  |  | 83.81 | 103.23 | 485287326.9 | 485287002.95
1194.19.01.02.02 | 4702020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 | 101.06 | 124.4756 | 497.9 |  |  | 97.16 | 119.67 | 562690733.4 | 562690235.5
1194.19.01.03 |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  | 2611.74 |  | 2524.47
1194.19.01.03.01 | 4802401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2 | 632.8 | 779.4198 | 1558.84 |  |  | 618.52 | 761.83 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.01.03.02 | 4805010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 3 | 93.77 | 115.4965 | 346.49 |  |  | 92.06 | 113.39 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.01.03.03 | 155911 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 320L | UN | 1 | 502.67 | 619.1386 | 619.14 | 486.14 | 502.6688 | 502.6688 | 619.14 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.01.04 |  | CAVALETE |  |  | 1627.53 |  | 1696.46
1194.19.01.04.01 | 4501020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 1377.33 | 1696.4574 | 1696.46 |  |  | 1389.36 | 1711.27 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.02 |  | ESGOTO |  |  | 5701.86 |  | 6337.92
1194.19.02.01 |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 4402.07 |  | 4862.6
1194.19.02.01.01 | 4602010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6.8 | 33.75 | 41.5699 | 282.68 |  |  | 32.98 | 40.62 | 1649.9844 | 1367.3044
1194.19.02.01.02 | 4602050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 16.9 | 43.27 | 53.2957 | 900.7 |  |  | 42.62 | 52.5 | 2756.25 | 1855.55
1194.19.02.01.03 | 4602070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 11.5 | 72.98 | 89.8895 | 1033.73 |  |  | 71.71 | 88.33 | 7802.1889 | 6768.4589
1194.19.02.01.04 | 4602060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 32 | 67.12 | 82.6717 | 2645.49 |  |  | 66.03 | 81.33 | 6614.5689 | 3969.0789
1194.19.02.02 |  | CAIXAS E RALOS |  |  | 1299.79 |  | 1475.32
1194.19.02.02.01 | 4903020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | 282.68 | 348.177 | 348.18 |  |  | 279.72 | 344.53 | 118700.9209 | 118352.7409
1194.19.02.02.02 | 4901020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 4 | 92.64 | 114.1047 | 456.42 |  |  | 90.18 | 111.07 | 12336.5449 | 11880.1249
1194.19.02.02.03 | 154400 | CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM | UN | 1 | 544.55 | 670.7222 | 670.72 | 526.64 | 544.5458 | 544.5458 | 670.72 | 449865.3184 | 449194.5984
1194.19.03 |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 14849.18 |  | 14983.66
1194.19.03.01 |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 14849.18 |  | 14983.66
1194.19.03.01.01 | 4625050 | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | UN | 34.4 | 106.99 | 131.7796 | 4533.22 | 65.63 | 66.84 | 66.84 | 82.33 | 6778.2289 | 2245.0089
1194.19.03.01.02 | 1633250 | Calha em PVC 125MM, inclusive conexões - AP | M | 36.2 | 131.9 | 162.4612 | 5881.1 | 90.03 | 91.69 | 91.69 | 112.93 | 12753.1849 | 6872.0849
1194.19.03.01.03 | 155256 | BOCAL PVC DN 125X88MM - AP | UN | 8 | 87.36 | 107.6013 | 860.81 | 84.49 | 87.3627 | 87.3627 | 107.6 | 11577.76 | 10716.95
1194.19.03.01.04 | 1633052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 15.2 | 136.95 | 168.6813 | 2563.96 |  |  | 138.68 | 170.81 | 29176.0561 | 26612.0961
1194.19.03.01.05 | 4602060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 13.2 | 67.12 | 82.6717 | 1091.27 |  |  | 66.03 | 81.33 | 6614.5689 | 5523.2989
1194.19.03.01.06 | 4602050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 1 | 43.27 | 53.2957 | 53.3 |  |  | 42.62 | 52.5 | 2756.25 | 2702.95
1194.19.04 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  | 823.27 |  | 905.96
1194.19.04.01 | 4903031 | Caixa de gordura em concreto pré-moldado, inclusive tampa - 40x40x35 cm | UN | 1 | 125.86 | 155.0218 | 155.02 | 121.72 | 125.8585 | 125.8585 | 155.02 | 24031.2004 | 23876.1804
1194.19.04.02 | 4605020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 1 | 49.07 | 60.4395 | 60.44 |  |  | 46.63 | 57.43 | 3298.2049 | 3237.7649
1194.19.04.03 | 5010140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 549.11 | 676.3388 | 676.34 |  |  | 493.57 | 607.93 | 369578.8849 | 368902.5449
1194.19.04.04 | 9702194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 1 | 11.5 | 14.1646 | 14.16 |  |  | 11.54 | 14.21 | 201.9241 | 187.7641
1194.19.05 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 3470.8 |  | 3273.09
1194.19.05.01 |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 289.32 |  | 337.1
1194.19.05.01.01 | 4610010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 3 | 91.23 | 112.368 | 337.1 |  |  | 80.15 | 98.72 | #VALUE! | #VALUE!
1194.19.05.02 |  | CENTRAL GLP |  |  | 3181.48 |  | 2935.99
1194.19.05.02.01 | 4502020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1 | 2383.69 | 2935.991 | 2935.99 |  |  | 2669.12 | 3287.56 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 104419.41 |  | 116398.36
1194.20.01 |  | SPDA |  |  | 14353.64 |  | 15167.49
1194.20.01.01 | 3904080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 100 | 54.36 | 66.9552 | 6695.52 |  |  | 52.34 | 64.47 | 4156.3809 | -2539.1391
1194.20.01.02 | 3904070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 30 | 36.06 | 44.4151 | 1332.45 |  |  | 35.75 | 44.03 | 1938.6409 | 606.1909
1194.20.01.03 | 4205180 | Esticador em latão para cabo de cobre | UN | 4 | 29.82 | 36.7293 | 146.92 |  |  | 31.77 | 39.13 | 1531.1569 | 1384.2369
1194.20.01.04 | 4220220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 6 | 51.85 | 63.8636 | 383.18 |  |  | 51.42 | 63.33 | 4010.6889 | 3627.5089
1194.20.01.05 | 4220160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 8 | 38.17 | 47.014 | 376.11 |  |  | 37.93 | 46.72 | 2182.7584 | 1806.6484
1194.20.01.06 | 4220270 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 2 | 39.91 | 49.1571 | 98.31 |  |  | 39.51 | 48.66 | 2367.7956 | 2269.4856
1194.20.01.07 | 4205210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 12 | 174.52 | 214.9563 | 2579.48 |  |  | 181.02 | 222.96 | 49711.1616 | 47131.6816
1194.20.01.08 | 4205300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 | 52.81 | 65.0461 | 780.55 |  |  | 48.38 | 59.59 | 3550.9681 | 2770.4181
1194.20.01.09 | 4205310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12 | 32.85 | 40.4613 | 485.54 |  |  | 32.26 | 39.73 | 1578.4729 | 1092.9329
1194.20.01.10 | 4205100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4 | 61.21 | 75.3924 | 301.57 |  |  | 60.37 | 74.36 | 5529.4096 | 5227.8396
1194.20.01.11 | 3801040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 12 | 27.55 | 33.9333 | 407.2 |  |  | 27.04 | 33.31 | 1109.5561 | 702.3561
1194.20.01.12 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 22.5 | 50.25 | 61.8929 | 1392.59 |  |  | 50.25 | 61.89 | 3830.3721 | 2437.7821
1194.20.01.13 | 0711020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 25.88 | 5.9 | 7.267 | 188.07 |  |  | 5.76 | 7.09 | 50.2681 | -137.8019
1194.20.02 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  | 4859.58 |  | 5143.23
1194.20.02.01 | 4110400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 2 | 741.53 | 913.3425 | 1826.69 |  |  | 740.01 | 911.47 | 1822.94 | -3.75
1194.20.02.02 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 162 | 4.22 | 5.1978 | 842.04 |  |  | 4.16 | 5.12 | 829.44 | -12.6
1194.20.02.03 | 3813016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 54 | 12.29 | 15.1376 | 817.43 |  |  | 11.75 | 14.47 | 781.38 | -36.05
1194.20.02.04 | 4011010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 | 89.15 | 109.8061 | 109.81 |  |  | 86.08 | 106.02 | 106.02 | -3.79
1194.20.02.05 | 4111116 | Luminária do tipo pública em alumínio de 50w, 220v, Led | UN | 2 | 281.62 | 346.8714 | 693.74 | 272.36 | 281.6202 | 281.6202 | 346.87 | 693.74 | 0
1194.20.02.06 | 0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 12.15 | 50.25 | 61.8929 | 752 |  |  | 50.25 | 61.89 | 751.9635 | -0.0365
1194.20.02.07 | 0711020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 13.97 | 5.9 | 7.267 | 101.52 |  |  | 5.76 | 7.09 | 99.0473 | -2.4727
1194.20.03 |  | COPA / COZINHA / SALA DE REUNIÃO |  |  | 8536.78 |  | 9023.99
1194.20.03.01 | 4131070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 10 | 279.27 | 343.9769 | 3439.77 |  |  | 253.57 | 312.32 | 3123.2 | -316.57
1194.20.03.02 | 5005312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1 | 296.02 | 364.6078 | 364.61 |  |  | 280.67 | 345.7 | 345.7 | -18.91
1194.20.03.03 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 40 | 34.72 | 42.7646 | 1710.58 |  |  | 34.69 | 42.73 | 1709.2 | -1.38
1194.20.03.04 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 16 | 34.94 | 43.0356 | 688.57 |  |  | 33.74 | 41.56 | 664.96 | -23.61
1194.20.03.05 | 6115020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 14 | 2.97 | 3.6581 | 51.21 |  |  | 22.79 | 28.07 | 392.98 | 341.77
1194.20.03.06 | 4005180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 45.33 | 55.833 | 223.33 |  |  | 45.28 | 55.77 | 223.08 | -0.25
1194.20.03.07 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 380 | 4.22 | 5.1978 | 1975.15 |  |  | 4.16 | 5.12 | 1945.6 | -29.55
1194.20.03.08 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 140 | 3.31 | 4.0769 | 570.77 |  |  | 3.25 | 4 | 560 | -10.77
1194.20.04 |  | BANHEIROS |  |  | 6772.79 |  | 7407.77
1194.20.04.01 | 4131070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 7 | 279.27 | 343.9769 | 2407.84 |  |  | 253.57 | 312.32 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.02 | 5005312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1 | 296.02 | 364.6078 | 364.61 |  |  | 280.67 | 345.7 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.03 | 3006061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 288.09 | 354.8405 | 709.68 |  |  | 288.09 | 354.84 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.04 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 30 | 34.72 | 42.7646 | 1282.94 |  |  | 34.69 | 42.73 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.05 | 3804060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 8 | 42.65 | 52.532 | 420.26 |  |  | 41.99 | 51.72 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.06 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 18 | 34.94 | 43.0356 | 774.64 |  |  | 33.74 | 41.56 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.07 | 4006060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 5 | 41.07 | 50.5859 | 252.93 |  |  | 39.48 | 48.63 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.08 | 6115020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 6 | 22.97 | 28.2921 | 169.75 |  |  | 22.79 | 28.07 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.09 | 4005180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 5 | 45.33 | 55.833 | 279.16 |  |  | 45.28 | 55.77 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.10 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 69 | 4.22 | 5.1978 | 358.65 |  |  | 4.16 | 5.12 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.04.11 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 95 | 3.31 | 4.0769 | 387.31 |  |  | 3.25 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05 |  | CO-WORKING |  |  | 40045.46 |  | 44910.85
1194.20.05.01 | 4131040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 22 | 368.92 | 454.3988 | 9996.77 |  |  | 331.08 | 407.79 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.02 | 5005312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 5 | 296.02 | 364.6078 | 1823.04 |  |  | 280.67 | 345.7 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.03 | 3807300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 150 | 55.38 | 68.2115 | 10231.73 |  |  | 47.09 | 58 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.04 | 135426 | GANCHO LONGO PARA PERFILADOS - ELE | UN | 125 | 16.37 | 20.1629 | 2520.37 | 15.83 | 16.3682 | 16.3682 | 20.16 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.05 | 3807800 | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária h=165mm | UN | 42 | 14.61 | 17.9951 | 755.8 | 11.02 | 11.22 | 11.22 | 13.82 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.06 | 4004230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 21 | 29.01 | 35.7316 | 750.36 |  |  | 29.06 | 35.79 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.07 | 3807130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 7 | 10.55 | 12.9944 | 90.96 |  |  | 10.32 | 12.71 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.08 | 3807801 | Sapata externa de 4 furos 38 x 38 mm | UN | 12 | 14.07 | 17.33 | 207.96 | 10.05 | 10.23 | 10.23 | 12.6 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.09 | 4004230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 21 | 29.01 | 35.7316 | 750.36 |  |  | 29.06 | 35.79 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.10 | 6115020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 9 | 22.97 | 28.2921 | 254.63 |  |  | 22.79 | 28.07 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.11 | 4005180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 45.33 | 55.833 | 223.33 |  |  | 45.28 | 55.77 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.12 | 4005170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 57.35 | 70.638 | 282.55 |  |  | 54.67 | 67.34 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.13 | 4002010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 7 | 65.21 | 80.3192 | 562.23 |  |  | 65.21 | 80.32 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.14 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 700 | 4.22 | 5.1978 | 3638.44 |  |  | 4.16 | 5.12 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.15 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 590 | 3.31 | 4.0769 | 2405.39 |  |  | 3.25 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.16 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 30 | 34.94 | 43.0356 | 1291.07 |  |  | 33.74 | 41.56 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.17 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 50 | 34.72 | 42.7646 | 2138.23 |  |  | 34.69 | 42.73 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.18 | 3704260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 745.21 | 917.8752 | 917.88 |  |  | 719.87 | 886.66 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.19 | 3710010 | Barramento de cobre nu | KG | 0.3 | 116.36 | 143.3206 | 43 |  |  | 113.04 | 139.23 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.20 | 3713640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 175.41 | 216.0525 | 216.05 |  |  | 165.02 | 203.26 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.21 | 3713600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10 | 29.92 | 36.8525 | 368.52 |  |  | 31 | 38.18 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.22 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 | 127.4 | 156.9186 | 784.59 |  |  | 124.81 | 153.73 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.23 | 3724042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 3 | 682.21 | 840.2781 | 2520.83 |  |  | 643.37 | 792.44 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.24 | 3717110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 483.24 | 595.2067 | 595.21 |  |  | 442.73 | 545.31 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.25 | 3921080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 37.74 | 46.4844 | 1394.53 |  |  | 37.41 | 46.08 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.05.26 | 3910130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 8 | 14.92 | 18.377 | 147.02 |  |  | 15.12 | 18.62 | #VALUE! | #VALUE!
1194.20.06 |  | FRENTE / FUNDO |  |  | 4234.27 |  | 4576.04
1194.20.06.01 | 4111115 | Luminaria tipo arandela retangular externa preta, difusor em polietileno ou vidro leitoso, dois soquetes E27 - 25 x 13 x 8 cm | UN | 8 | 128.51 | 158.2858 | 1266.29 | 122.08 | 124.33 | 124.33 | 153.14 | 629576151.1 | 629574884.81
1194.20.06.02 | 4102580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 16 | 37.59 | 46.2996 | 740.79 |  |  | 35.55 | 43.79 | 179651978.2 | 179651237.41
1194.20.06.03 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 19 | 34.94 | 43.0356 | 817.68 |  |  | 33.74 | 41.56 | 166491022.4 | 166490204.72
1194.20.06.04 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 30 | 34.72 | 42.7646 | 1282.94 |  |  | 34.69 | 42.73 | 162546629.2 | 162545346.26
1194.20.06.05 | 6115020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 2 | 22.97 | 28.2921 | 56.58 |  |  | 22.79 | 28.07 | 171648611.4 | 171648554.82
1194.20.06.06 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40 | 4.22 | 5.1978 | 207.91 |  |  | 4.16 | 5.12 | 19978321.92 | 19978114.01
1194.20.06.07 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 50 | 3.31 | 4.0769 | 203.85 |  |  | 3.25 | 4 | 15608040 | 15607836.15
1194.20.07 |  | TELEFONIA E DADOS |  |  | 13323.62 |  | 16966.57
1194.20.07.01 | 3801040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 15 | 27.55 | 33.9333 | 509 |  |  | 27.04 | 33.31 | 499.65 | -9.35
1194.20.07.02 | 3801060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 10 | 35.08 | 43.208 | 432.08 |  |  | 33.97 | 41.84 | 418.4 | -13.68
1194.20.07.03 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 15 | 34.72 | 42.7646 | 641.47 |  |  | 34.69 | 42.73 | 640.95 | -0.52
1194.20.07.04 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 5 | 34.94 | 43.0356 | 215.18 |  |  | 33.74 | 41.56 | 207.8 | -7.38
1194.20.07.05 | 3911190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 15 | 7.8 | 9.6073 | 144.11 |  |  | 7.74 | 9.53 | 142.95 | -1.16
1194.20.07.06 | 3918120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 50 | 25.06 | 30.8664 | 1543.32 |  |  | 25.18 | 31.01 | 1550.5 | 7.18
1194.20.07.07 | 6903301 | Central de Pabx 2 linhas 8 ramais | UN | 1 | 1422.2 | 1751.7237 | 1751.72 | 1067.36 | 1087.01 | 1087.01 | 1338.87 | 1338.87 | -412.85
1194.20.07.08 | 4004090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 4 | 34.31 | 42.2596 | 169.04 |  |  | 28.5 | 35.1 | 140.4 | -28.64
1194.20.07.09 | 4004096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 10 | 83.61 | 102.9824 | 1029.82 |  |  | 67.88 | 83.61 | 836.1 | -193.72
1194.20.07.10 | 6903340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 5 | 43.19 | 53.1971 | 265.99 |  |  | 40.06 | 49.34 | 246.7 | -19.29
1194.20.07.11 | 6909250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 5 | 58.44 | 71.9805 | 359.9 |  |  | 55.42 | 68.26 | 341.3 | -18.6
1194.20.07.12 | 6909260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 | 747.21 | 920.3386 | 920.34 |  |  | 729.31 | 898.29 | 898.29 | -22.05
1194.20.07.13 | 6608110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | UN | 1 | 1490.64 | 1836.0213 | 1836.02 |  |  | 1461.25 | 1799.82 | 1799.82 | -36.2
1194.20.07.14 | 6620150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1 | 30.38 | 37.419 | 37.42 |  |  | 29.58 | 36.43 | 36.43 | -0.99
1194.20.07.15 | 6920230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 | 89.19 | 109.8553 | 109.86 |  |  | 88.51 | 109.02 | 109.02 | -0.84
1194.20.07.16 | 6920248 | Painel frontal cego - 19" x 1 U | UN | 1 | 13.14 | 16.1845 | 16.18 |  |  | 12.55 | 15.46 | 15.46 | -0.72
1194.20.07.17 | 6620225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 2547.36 | 3137.5833 | 3137.58 |  |  | 2492.57 | 3070.1 | 3070.1 | -67.48
1194.20.07.18 | 6910150 | Antena Wi-Fi dual band acess point 450 mbps | UN | 2 | 1561.88 | 1923.7676 | 3847.54 | 1510.52 | 1561.8777 | 1561.8777 | 1923.76 | 3847.52 | -0.02
1194.20.08 |  | ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO / EXAUTOR |  |  | 12293.27 |  | 13202.42
1194.20.08.01 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 350 | 4.22 | 5.1978 | 1819.22 |  |  | 4.16 | 5.12 | 1792 | -27.22
1194.20.08.02 | 3902020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 440 | 6.55 | 8.0676 | 3549.76 |  |  | 6.4 | 7.88 | 3467.2 | -82.56
1194.20.08.03 | 3921080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 37.74 | 46.4844 | 1394.53 |  |  | 37.41 | 46.08 | 1382.4 | -12.13
1194.20.08.04 | 3910130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 6 | 14.92 | 18.377 | 110.26 |  |  | 15.12 | 18.62 | 111.72 | 1.46
1194.20.08.05 | 3804040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 50 | 34.72 | 42.7646 | 2138.23 |  |  | 34.69 | 42.73 | 2136.5 | -1.73
1194.20.08.06 | 4006040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 15 | 34.94 | 43.0356 | 645.53 |  |  | 33.74 | 41.56 | 623.4 | -22.13
1194.20.08.07 | 3704270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 877.39 | 1080.6813 | 1080.68 |  |  | 844.4 | 1040.05 | 1040.05 | -40.63
1194.20.08.08 | 3710010 | Barramento de cobre nu | KG | 0.1 | 116.36 | 143.3206 | 14.33 |  |  | 113.04 | 139.23 | 13.923 | -0.407
1194.20.08.09 | 3713640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 175.41 | 216.0525 | 216.05 |  |  | 165.02 | 203.26 | 203.26 | -12.79
1194.20.08.10 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 11 | 127.4 | 156.9186 | 1726.1 |  |  | 124.81 | 153.73 | 1691.03 | -35.07
1194.20.08.11 | 3724032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 2 | 206.11 | 253.8657 | 507.73 |  |  | 198.48 | 244.47 | 488.94 | -18.79
1194.21 |  | CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA) |  |  | 1664.22 |  | 1859.52
1194.21.01 | 4627060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 7.2 | 20.5 | 25.2498 | 181.8 |  |  | 19.24 | 23.7 | #VALUE! | #VALUE!
1194.21.02 | 4627080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 12 | 31.64 | 38.971 | 467.65 |  |  | 29.83 | 36.74 | #VALUE! | #VALUE!
1194.21.03 | 4627090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 2 | 39.41 | 48.5413 | 97.08 |  |  | 37.07 | 45.66 | #VALUE! | #VALUE!
1194.21.04 | 4627100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 5.2 | 48.12 | 59.2694 | 308.2 |  |  | 44.69 | 55.04 | #VALUE! | #VALUE!
1194.21.05 | 4627110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 12 | 54.45 | 67.0661 | 804.79 |  |  | 49.86 | 61.41 | #VALUE! | #VALUE!
1194.22 |  | ÁREA EXTERNA |  |  | 1359.35 |  | 1442.72
1194.22.01 |  | CONTRAPISO |  |  | 1359.35 |  | 1442.72
1194.22.01.01 | 1002020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 18 | 13.86 | 17.0714 | 307.28 |  |  | 13.48 | 16.6 | #VALUE! | #VALUE!
1194.22.01.02 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.25 | 139.27 | 171.5389 | 214.42 |  |  | 135.48 | 166.87 | #VALUE! | #VALUE!
1194.22.01.03 | 1701040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 1.25 | 598.21 | 736.8153 | 921.02 |  |  | 594.09 | 731.74 | #VALUE! | #VALUE!
ENG. ANTONIO CARMELITO MARASSATTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CREA 060.108.649-6

## Plan1 (hidden)
0
0
Código
0209040 | 0209040
0510020 | 0510020
0710020 | 0710020
0701010 | 0701010
0510020 | 0510020
0712020 | 0712020
2402040 | 2402040
1201021 | 1201021
0602020 | 0602020
0901020 | 0901020
1118040 | 1118040
1101130 | 1101130
1116040 | 1116040
1001040 | 1001040
0611040 | 0611040
3216010 | 3216010
1405050 | 1405050
1103090 | 1103090
1116060 | 1116060
1001040 | 1001040
0901030 | 0901030
3303750 | 3303750
4601020 | 4601020
4602070 | 4602070
4612340 | 4612340
4906190 | 4906190
0602020 | 0602020
0611040 | 0611040
6801600 | 6801600
3801080 | 3801080
3713660 | 3713660
3603010 | 3603010
3926060 | 3926060
3904040 | 3904040
4205110 | 4205110
4205200 | 4205200
3813030 | 3813030
3926060 | 3926060
0602020 | 0602020
0611040 | 0611040
5401010 | 5401010
1118040 | 1118040
1705020 | 1705020
1002020 | 1002020
3402100 | 3402100
02.10.020 | 0210020
12.05.030 | 1205030
11.01.160 | 1101160
11.16.040 | 1116040
09.01.020 | 0901020
10.01.040 | 1001040
14.05.050 | 1405050
17.02.020 | 1702020
32.17.010 | 3217010
06.02.020 | 0602020
07.11.020 | 0711020
05.07.040 | 0507040
11.01.160 | 1101160
11.16.060 | 1116060
09.01.020 | 0901020
09.02.040 | 0902040
10.01.040 | 1001040
10.01.060 | 1001060
14.05.050 | 1405050
14.20.010 | 1420010
14.04.200 | 1404200
13.01.150 | 1301150
11.01.160 | 1101160
11.16.060 | 1116060
09.02.040 | 0902040
10.01.040 | 1001040
16.13.130 | 1613130
16.12.040 | 1612040
16.33.022 | 1633022
17.02.020 | 1702020
17.02.120 | 1702120
17.02.220 | 1702220
18.11.045 | 1811045
10.02.020 | 1002020
11.18.040 | 1118040
11.04.040 | 1104040
11.16.020 | 1116020
11.18.060 | 1118060
18.06.142 | 1806142
18.06.143 | 1806143
17.10.020 | 1710020
17.10.200 | 1710200
17.40.150 | 1740150
32.07.040 | 3207040
10.02.020 | 1002020
11.18.040 | 1118040
11.04.040 | 1104040
11.16.020 | 1116020
30.04.030 | 3004030
30.04.070 | 3004070
32.17.030 | 3217030
24.02.010 | 2402010
24.01.110 | 2401110
24.02.054 | 2402054
26.03.070 | 2603070
15.03.150 | 1503150
33.11.050 | 3311050
24.03.100 | 2403100
23.09.040 | 2309040
28.01.040 | 2801040
30.04.060 | 3004060
30.01.020 | 3001020
33.03.750 | 3303750
33.12.011 | 3312011
33.11.050 | 3311050
33.02.060 | 3302060
33.10.020 | 3310020
19.01.062 | 1901062
19.01.062 | 1901062
44.01.800 | 4401800
44.20.280 | 4420280
44.01.610 | 4401610
44.02.062 | 4402062
44.01.270 | 4401270
44.03.645 | 4403645
44.20.640 | 4420640
44.03.470 | 4403470
44.06.330 | 4406330
30.01.030 | 3001030
30.01.020 | 3001020
30.01.061 | 3001061
03.03.020 | 0303020
09.02.120 | 0902120
11.03.090 | 1103090
11.16.060 | 1116060
14.30.020 | 1430020
23.09.420 | 2309420
28.01.070 | 2801070
33.12.011 | 3312011
14.30.260 | 1430260
14.30.310 | 1430310
15.03.131 | 1503131
33.07.140 | 3307140
11.01.160 | 1101160
11.16.020 | 1116020
09.01.020 | 0901020
10.01.040 | 1001040
12.05.010 | 1205010
12.05.030 | 1205030
55.01.020 | 5501020
46.01.020 | 4601020
46.01.030 | 4601030
47.01.030 | 4701030
47.02.020 | 4702020
48.02.401 | 4802401
48.05.010 | 4805010
155911 | 155911
45.01.020 | 4501020
46.02.010 | 4602010
46.02.050 | 4602050
46.02.070 | 4602070
46.02.060 | 4602060
49.03.020 | 4903020
49.01.020 | 4901020
154400 | 154400
46.25.050 | 4625050
16.33.250 | 1633250
155256 | 155256
16.33.052 | 1633052
46.02.060 | 4602060
46.02.050 | 4602050
49.03.031 | 4903031
46.05.020 | 4605020
50.10.140 | 5010140
97.02.194 | 9702194
46.10.010 | 4610010
45.02.020 | 4502020
39.04.080 | 3904080
39.04.070 | 3904070
42.05.180 | 4205180
42.20.220 | 4220220
42.20.160 | 4220160
42.20.270 | 4220270
42.05.210 | 4205210
42.05.300 | 4205300
42.05.310 | 4205310
42.05.100 | 4205100
38.01.040 | 3801040
06.02.020 | 0602020
07.11.020 | 0711020
41.10.400 | 4110400
39.02.016 | 3902016
38.13.016 | 3813016
40.11.010 | 4011010
41.11.116 | 4111116
06.02.020 | 0602020
07.11.020 | 0711020
41.31.070 | 4131070
50.05.312 | 5005312
38.04.040 | 3804040
40.06.040 | 4006040
61.15.020 | 6115020
40.05.180 | 4005180
39.02.016 | 3902016
39.02.010 | 3902010
41.31.070 | 4131070
50.05.312 | 5005312
30.06.061 | 3006061
38.04.040 | 3804040
38.04.060 | 3804060
40.06.040 | 4006040
40.06.060 | 4006060
61.15.020 | 6115020
40.05.180 | 4005180
39.02.016 | 3902016
39.02.010 | 3902010
41.31.040 | 4131040
50.05.312 | 5005312
38.07.300 | 3807300
135426 | 135426
38.07.800 | 3807800
40.04.230 | 4004230
38.07.130 | 3807130
38.07.801 | 3807801
40.04.230 | 4004230
61.15.020 | 6115020
40.05.180 | 4005180
40.05.170 | 4005170
40.02.010 | 4002010
39.02.016 | 3902016
39.02.010 | 3902010
40.06.040 | 4006040
38.04.040 | 3804040
37.04.260 | 3704260
37.10.010 | 3710010
37.13.640 | 3713640
37.13.600 | 3713600
37.13.630 | 3713630
37.24.042 | 3724042
37.17.110 | 3717110
39.21.080 | 3921080
39.10.130 | 3910130
41.11.115 | 4111115
41.02.580 | 4102580
40.06.040 | 4006040
38.04.040 | 3804040
61.15.020 | 6115020
39.02.016 | 3902016
39.02.010 | 3902010
38.01.040 | 3801040
38.01.060 | 3801060
38.04.040 | 3804040
40.06.040 | 4006040
39.11.190 | 3911190
39.18.120 | 3918120
69.03.301 | 6903301
40.04.090 | 4004090
40.04.096 | 4004096
69.03.340 | 6903340
69.09.250 | 6909250
69.09.260 | 6909260
66.08.110 | 6608110
66.20.150 | 6620150
69.20.230 | 6920230
69.20.248 | 6920248
66.20.225 | 6620225
69.10.150 | 6910150
39.02.016 | 3902016
39.02.020 | 3902020
39.21.080 | 3921080
39.10.130 | 3910130
38.04.040 | 3804040
40.06.040 | 4006040
37.04.270 | 3704270
37.10.010 | 3710010
37.13.640 | 3713640
37.13.630 | 3713630
37.24.032 | 3724032
46.27.060 | 4627060
46.27.080 | 4627080
46.27.090 | 4627090
46.27.100 | 4627100
46.27.110 | 4627110
10.02.020 | 1002020
11.18.040 | 1118040
17.01.040 | 1701040

## Cronograma estado
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | ITATIBA
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| CASA DA JUVENTUDE |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2022-03-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Casa da Juventude | m2 | 180.702 |  | 120.468 |  | 0 |  | 301.17 | 301.17
|  | R$ | 669766.7592 |  | 526245.3108 |  | 0 |  | 1196012.07 | 1196012.07
2 | [8 empty] | 0
0
3 | [8 empty] | 0
0
4 | [8 empty] | 0
0
5 | [8 empty] | 0
0
6 | [8 empty] | 0
0
7 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 395000 |  | 395000 |  |  |  | 790000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 274766.7592 |  | 131245.3108 |  | 0 |  | 406012.07
T O T A L |  |  | 669766.7592 |  | 526245.3108 |  | 0 |  | 1196012.07
ASSINATURA: ______________________________________________
ENG. ANTONIO CARMELITO MARASSATTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CREA 060.108.649-6
OBS.: Emenda acima de R$ 500 mil até R$ 2 milhões, o cronrograma deve ser em três parcelas, Sendo que no campo Recursos do Estado na 1ª ETAPA (valor exato de R$ 300 mil), na 2ª ETAPA (valor exato de R$ 200 mil), o restante do valor da emenda a princípio será ficará 3ª ETAPA . NÃO ALTERAR OS PRAZOS
ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO

## cronograma PMI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
CASA DA JUVENTUDE - AV NAIR GODOY GOMES ARANHA DE LIMA, S/Nº LOTEAMENTO TERRA NOVA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | ∑ R$ | ∑ %
( % / R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.04% | 60% | 40% | [5 empty] | 100%
|  | 335399.64 | 201239.784 | 134159.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335399.64
2 | FUNDAÇÕES | 2.83% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | 33841.97 | 16920.985 | 16920.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33841.97
3 | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 5.961% |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 71294.88 | 0 | 35647.44 | 35647.44 | 0 | 0 | 0 | 71294.88
4 | ALVENARIA | 1.931% |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 23094.71 | 0 | 11547.355 | 11547.355 | 0 | 0 | 0 | 23094.71
5 | LAJES | 1.384% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 16551.92 | 0 | 0 | 16551.92 | 0 | 0 | 0 | 16551.92
6 | COBERTURA | 7.21% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 86228.54 | 0 | 0 | 86228.54 | 0 | 0 | 0 | 86228.54
7 | REVESTIMENTOS | 1.245% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 14892.82 | 0 | 0 | 7446.41 | 7446.41 | 0 | 0 | 14892.82
8 | PISO | 3.915% |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  | 46821.49 | 0 | 0 | 0 | 18728.596 | 18728.596 | 9364.298 | 46821.49
9 | EXTERNO CALÇADA | 0.4482% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 5360.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.51 | 5360.51
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO | 0.06243% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 746.65 | 0 | 0 | 0 | 746.65 | 0 | 0 | 746.65
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 6.32% |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 75589.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22676.901 | 52912.769 | 75589.67
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | 0.7488% |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 8956.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.887 | 6269.403 | 8956.29
13 | PINTURA | 1.593% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 19053.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19053.74 | 19053.74
14 | COMPLEMENTOS | 0.2506% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 2997.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.65 | 0 | 2997.65
15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 1.089% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 13022.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13022.87 | 13022.87
16 | DIVISÓRIAS | 0.8256% |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 9874.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.308 | 6912.052 | 9874.36
17 | ESTRUTURA METÁLICA | 22.91% |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  | 273975.12 | 0 | 0 | 0 | 109590.048 | 109590.048 | 54795.024 | 273975.12
18 | LIMPEZA FINAL | 0.4126% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 4935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.24 | 4935.24
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.466% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 29494.35 | 0 | 0 | 14747.175 | 14747.175 | 0 | 0 | 29494.35
20 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 0.07575% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 905.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.96 | 905.96
21 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0.2737% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 3273.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.09 | 3273.09
22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.732% |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | 116398.36 | 0 | 0 | 0 | 34919.508 | 34919.508 | 46559.344 | 116398.36
23 | CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA) | 0.1555% |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 1859.52 | 0 | 0 | 0 | 929.76 | 929.76 | 0 | 1859.52
24 | ÁREA EXTERNA | 0.1206% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  | 1442.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.72 | 1442.72
TOTAL GERAL: |  | 1196012.07
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 218160.769 | 198275.636 | 172168.84 | 187108.147 | 195491.658 | 224807.02
|  | ACUM. | 218160.769 | 416436.405 | 588605.245 | 775713.392 | 971205.05 | 1196012.07
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 18.24% | 16.58% | 14.4% | 15.64% | 16.35% | 18.8%
|  | ACUM. | 18.24% | 34.82% | 49.21% | 64.86% | 81.2% | 100% | 1196012.07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, 04 DE MARÇO DE 2022
ENG. ANTONIO CARMELITO MARASSATTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CREA 060.108.649-6