## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA N.R. PEDRO FUMACHI
CPOS 178 – 03/2020 SINAPI 02/2020 ( NÃO DESONERADO)
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI 20,36 | VALOR TOTAL
CHECAGEM
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 15467.06 |  |  | 15467.06
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 10 | 516.19 | 621.29 | 6212.9 | 6212.9
COMPOSIÇÃO | COMP02 | 1.2 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 100 | 2.93 | 3.53 | 353 | 353
COMPOSIÇÃO | COMP01 | 1.3 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PONTALETADA | M | 240 | 22.71 | 27.33 | 6559.2 | 6559.2
CPOS | 02.01.180 | 1.4 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | unxmês | 2 | 562.86 | 677.46 | 1354.92
SINAPI | 99283 | 1.5 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80M | M | 0.84 | 976.28 | 1175.05 | 987.04
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 23714.12
SINAPI-I | 2707 | 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 4 | 99.41 | 119.65 | 478.6
SINAPI-I | 2706 | 2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 88 | 87.34 | 105.12 | 9250.56
SINAPI-I | 4083 | 2.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 352 | 33.01 | 39.73 | 13984.96
|  | 3.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 2756.58
COMPOSIÇÃO | COMP03 | 3.1 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 1 | 188.8 | 227.24 | 227.24
COMPOSIÇÃO | COMP04 | 3.2 | ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M² | 1887.57 | 1.11 | 1.34 | 2529.34
|  | 4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 51804.55
CPOS | 07.01.010 | 4.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA | M³ | 450 | 9.23 | 11.11 | 4999.5
CPOS | 05.10.023 | 4.2 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5ºKM ATÉ O 10ºKM | M³ | 585 | 10.63 | 12.79 | 7482.15
SINAPI | 96385 | 4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 450 | 7.76 | 9.34 | 4203
SINAPI | 79480 | 4.4 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 190.8 | 2.12 | 2.55 | 486.54
SINAPI | 94116 | 4.5 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 9.54 | 135.87 | 163.53 | 1560.08
SINAPI | 92210 | 4.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 53 | 96.16 | 115.74 | 6134.22
SINAPI | 93362 | 4.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 184.14 | 9.37 | 11.28 | 2077.1
CPOS | 49.12.010 | 4.8 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UM | 9 | 2295.15 | 2762.44 | 24861.96
|  | 5.0 | EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 1121.87
SINAPI | 95156 | 5.1 | REBAIXAMENTO DE GUIAS - REF. SIURB 05-75-00 AF_07/2018 | M | 7.2 | 12.43 | 14.96 | 107.71
CPOS | 03.01.020 | 5.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 0.76 | 173.47 | 208.79 | 158.68
SINAPI | 72897 | 5.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 0.98 | 24.75 | 29.79 | 29.19
SINAPI | 72900 | 5.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 0.98 | 4.66 | 5.61 | 5.5
CPOS | 54.01.210 | 5.5 | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 0.54 | 136.14 | 163.86 | 88.48
SINAPI | 94990 | 5.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.76 | 548.48 | 660.15 | 501.71
CPOS | 30.04.030 | 5.7 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 1.88 | 101.91 | 122.66 | 230.6
|  | 6.0 | PAVIMENTAÇÃO | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 331109.67
SINAPI | 94267 | 6.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 227.47 | 35.41 | 42.62 | 9694.77
SINAPI | 95147 | 6.2 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_07/2018 | M² | 1887.57 | 12.53 | 15.08 | 28464.56
CPOS | 54.01.210 | 6.3 | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 283.14 | 136.14 | 163.86 | 46395.32
SINAPI | 95996 | 6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 94.38 | 870.71 | 1047.99 | 98909.3
SINAPI | 95995 | 6.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 56.63 | 920.65 | 1108.09 | 62751.14
SINAPI | 72846 | 6.6 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 362.424 | 3 | 3.61 | 1308.35
SINAPI | 96401 | 6.7 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M² | 1887.57 | 6.86 | 8.26 | 15591.33
SINAPI | 96402 | 6.8 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 3775.14 | 1.9 | 2.29 | 8645.07
SINAPI | 97918 | 6.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 10292.8416 | 0.87 | 1.05 | 10807.48
CPOS | 54.06.170 | 6.10 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK=25MPA | M³ | 1.38 | 488.08 | 587.45 | 810.68
CPOS | 54.01.210 | 6.11 | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 43.85 | 136.14 | 163.86 | 7185.26
SINAPI | 94990 | 6.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 61.42 | 548.48 | 660.15 | 40546.41
|  | 7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | 304.74 |  | #REF!
SINAPI | 72947 | 7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 16.68 | 15.18 | 18.27 | 304.74 | 304.74
| TOTAL GERAL |  |  | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |  |  | R$ | 426278.59 | #REF! | 15467.06

## CRONOGRAMA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA N.R. PEDRO FUMACHI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 426278.59 | 213139.295 | 213139.295 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: |  | 426278.59
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 213139.295 | 213139.295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | 213139.295 | 426278.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 50% | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | 50% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI